## 年度项目库
曲沃县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表（新增入库）
时间：2026年7月22日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 乐昌镇 | 东张寨村 | 乐昌镇东张寨村包装纸箱加工厂升级项目 | 新建 | 乐昌镇 东张寨村 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 东张寨村股份经济联合社 | 东张寨村股份经济联合社 张建国 | 用于东张寨村包装纸箱加工厂扩大规模，购置YL粘钉打包一体机、智能柔性材料数控切割设备、RH-120四轮消防车、智能模切机机械手四类生产及安全设备，完善工厂自动化生产、消防安全配套设施。 | 151.41 | 110 | 41.41 | 通过购置设备，项目落地后可大幅提升纸箱裁切、粘钉打包全流程自动化水平，缩减人工操作成本，提升产品加工精度与生产产能；同时配齐消防设备筑牢厂区安全生产防线，拓展订单承接能力，稳定吸纳村内劳动力就业，持续壮大村集体经济，带动村民增收。 | 增加就业机会，带动本村村民就业，增加家庭收入；村集体收益及分红用于村内公益事业及每年为脱贫户、监测户家庭发放福利 | 1 | 603 | 2318 | 0 | 63 | 191
2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 北董乡 | 北董村 | 北董乡北董村农贸市场 | 新建 | 北董乡北董村小集镇 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 北董村股份经济联合社 | 北董村李朋 | 地面硬化5200平米，彩钢安装3000平米，彩钢房20间 | 130 | 110 | 20 | 北董村集镇位于 234 省道边，多年来一直在道路两侧摆摊经营，随着社会发展车辆增多安全隐患加大，此次硬化市场后，解决占道经营问题，所有流动商贩全部进入农贸市场，晚上可以继续经营夜市经济，增加就业岗位，拉动消费。 | 提供固定摊位、门面经营、公益保洁等岗位，带动本村群众就近就业创业。降低本地农户入市交易成本，解决农产品售卖难问题，稳定种养产业收益。通过市场规范化运营，形成村集体稳定经营性收入，夯实乡村振兴产业基础。 | 24 | 9661 | 36220 | 0 | 1 | 2
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 北董乡 | 义门 | 北董乡义门村街道硬化工程 | 新建 | 北董乡义门村 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 义门村股份经济联合社 | 义门村尤刘胜 | 基础设施修缮工程，对村内1600平米道路进行沥青混凝土铺设，对100平米道路底层进行修补。 | 15 | 13 | 2 | 解决群众出行难题，改善农村交通条件和人居环境。特别是，能为我村50余位老人通行日间照料中心提供便利，保证老人出行安全，带动农产品外运。 | 解决群众出行难题，改善农村交通条件和人居环境。 | 1 | 100 | 400 | 0 | 3 | 6
4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 北董乡 | 裴南庄村 | 北董乡裴南庄村保鲜库建设项目 | 新建 | 北董乡裴南庄村 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 裴南庄村股份经济联合社 | 裴南庄村 杜玉红 | 1000立方米保鲜库，200个货架，1台叉车。 | 60 | 55 | 5 | 解决裴南庄村蔬菜集中上市引起的滞销问题，延长农产品保鲜周期，提升蔬菜产品附加值，带动村集体经济增收。 | 可为村民提供就业岗位，带动脱贫户和监测户稳定增收，促进本村蔬菜产业规模化、标准化发展，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村产业振兴。 | 1 | 150 | 600 | 0 | 11 | 36
5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 北董乡 | 明德村 | 北董乡明德村粮食晾晒场 | 新建 | 北董乡明德村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 明德村股份经济联合社 | 明德村张振龙 | 建设晾晒场8亩 | 96 | 76 | 20 | 预期晾晒场建设完成后，对本村及周边村农民粮食晾晒提供场所，保障粮食安全，增加村民粮食收入。提高农民种植粮食心劲，夯实粮食安全根基，保障粮食收益 | 有利于调动农民种植积极性，出促进农业发展、对稳住农业“基本盘”和保障粮食安全起到了积极作用。 | 1 | 422 | 1522 | 0 | 5 | 12
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 北董乡 | 北属寺 | 北董乡北属寺村街道硬化工程 | 新建 | 北董乡北属寺村 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 北属寺村股份经济联合社 | 北属寺村张军社 | 基础设施修缮工程，对村内3000平米道路进行沥青混凝土铺设，对200平米道路底层进行修补。 | 24 | 22 | 2 | 完善村内路网结构，提升道路通行能力与安全等级，解决群众出行难、农产品运输不畅问题，改善村容村貌，提升群众满意度。 | 完善村内路网结构，提升道路通行能力与安全等级，解决群众出行难、农产品运输不畅问题，改善村容村貌，提升群众满意度。 | 1 | 350 | 1500 | 0 | 5 | 20
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 史村镇 | 大杨村 | 史村镇大杨村南北大街道路硬化修缮 | 新建 | 大杨村 | 2026-07-18 16:48 | 2026-08-18 16:48 | 大杨村民委员会 | 大杨村民委员会 衡建民 | 对大杨村南北大街现有破损路面实施整体修缮改造，道路建设总长度1200米，路面设计宽度4米，主要工程含破损路基平整、路面硬化修补、道路边角修整等配套工程 | 28.8 | 28.8 |  | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 1
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 史村镇 | 东宁村 | 史村镇东宁村粮食晾晒场产业建设项目 | 新建 | 东宁 | 2026-08-18 16:48 | 2026-10-18 16:48 | 东宁村民委员会 | 东宁村民委员会 王立林 | 新建粮食晾晒场，进行场地平整、碎石铺垫、混凝土硬化，配套简易排水、围挡设施等。 | 50 | 20 | 30 | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 1 | 580 | 2185
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 史村镇 | 盈村 | 史村镇盈村道路硬化二期工程项目 | 新建 | 盈村 | 2026-08-18 16:48 | 2026-10-18 16:48 | 盈村村民委员会 | 盈村村民委员会 闫冬玲 | 村内道路硬化5000平米 | 35 | 33 | 2 | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 1 | 235 | 970
10 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 史村镇 | 秦岗村 | 史村镇秦岗村粮食烘干厂项目 | 新建 | 秦岗 | 2026-08-18 16:48 | 2026-10-18 16:48 | 秦岗村民委员会 | 秦岗村民委员会 李军玲 | 购买粮食烘干设备 | 120 | 110 | 10 | 壮大村集体经济 | 提供工作岗位，增加村民收入 | 1 | 523 | 2175
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 史村镇 | 张范村 | 史村镇张范村农产品冷藏保鲜建设项目 | 新建 | 张范 | 2026-07-18 16:48 | 2026-09-18 16:48 | 张范村民委员会 | 张范村民委员会 李佩 | 新建村级农产品冷藏保鲜设施，配套制冷设备、保温库体、电控系统、排水通风及附属配套设施。 | 27 | 25 | 2 | 壮大村集体经济 | 提供工作岗位，增加村民收入 | 1 | 198 | 818
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 史村镇 | 靳庄村 | 史村镇靳庄村农田灌溉提水泵站建设项目 | 新建 | 靳庄 | 2026-07-18 16:48 | 2026-09-18 16:48 | 靳庄村民委员会 | 靳庄村民委员会 杨久人 | 提水机房、蓄水缓冲池、水泵及配套设备、铺设200型主管道500米、监控摄像头两个。 | 28 | 25 | 3 | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 1 | 586 | 2582 | 0 | 8 | 18
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 史村镇 | 南韩村 | 史村镇南韩村晋南芦笋半成品加工车间及烘干项目 | 新建 | 南韩 | 2026-08-18 16:48 | 2026-10-18 16:48 | 南韩村民委员会 | 南韩村民委员会 张铁林 | 建设加工车间200平米，购买不锈钢工作台，周转箱，附送带，刀具，模具等。 | 125 | 100 | 25 | 壮大村集体经济 | 项目实施后，预计可提供20多个村里劳动力的就业岗位。 | 1 | 408 | 1666
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 史村镇 | 秦岗村 | 史村镇秦岗村道路铺沥青油工程 | 新建 | 秦岗 | 2026-08-18 16:48 | 2026-09-18 16:48 | 秦岗村民委员会 | 秦岗村民委员会 李军玲 | 道路铺沥青油6700平米 | 47 | 40 | 7 | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 1 | 523 | 2175
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曲村镇 | 方城村 | 曲村镇方城村路硬化工程 | 新建 | 方城村十字路口南 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 曲村镇人民政府 | 曲村镇人民政府 张振华 | 村十字路口南硬化道路1条，长700米，宽4米，总面积2800平方米。 | 37 | 35 | 2 | 完善村级基础设施，改善人居环境，带动经济产业发展，夯实乡村发展基础。 | 完善村级基础设施，改善人居环境，带动经济产业发展，夯实乡村发展基础。 | 1 | 323 | 1236 | 0 | 10 | 20
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 曲村镇 | 下坞村 | 曲沃县下坞村香满坞豆制品加工建设项目（二）期 | 新建 | 曲沃县曲村镇下坞村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 曲村镇人民政府 | 曲村镇人民政府 张振华 | 新建净化厂房240平方米，购置安装即食豆制品加工生产线设备。 | 138 | 110 | 28 | 在一期项目成功运营的基础上，建设即食豆制品加工生产线，实现豆腐串等初级产品向即食产品的深度转化。项目投产后，预计年加工即食豆制品100吨以上，新增年产值600万元以上，带动就业30人以上，进一步巩固下坞村豆制品加工专业村地位，提升“香满坞”品牌市场竞争力 | 项目可带动本村及周边村民就业30人以上，优先安排脱贫户、监测户、留守妇女等群体。通过技能培训、岗位带动、订单收购等方式，提升村民参与度和受益面。 | 1 | 819 | 3123 | 0 | 23 | 89
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 杨谈乡 | 杨谈村 | 杨谈乡杨谈村粮食烘干项目 | 新建 | 杨谈村 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 杨谈村股份经济联合社 | 杨谈村股份经济联合社 杜银虎 | 1、车间及厂房：建设封闭式烘干车间及厂房400平方米，安装1台连续式粮食烘干机，（单台处理量30吨/日），配套提升机、清理筛、输送设备等。 2、仓储设施：建设暂存仓2座，用于存放已烘干粮食，配备通风、防潮设施。 3、辅助设施：安装地磅，建设磅房，建设控制室（安装烘干设备智能控制系统）修建排水沟、消防通道等。 4、配套设备：购置粮食水分测定仪、输送车辆、30铲车，消防设备、环保设备（如粉尘收集装置）等。 | 102 | 80 | 22 | 按日均烘干30吨、年运营60天、单价100元/吨计算，年收入约18万元。减去能耗、人员工资、维护费等成本 ，预算年净利润10万元。 | 1、减少粮食损失：减少粮食霉变、发芽损失，提高成品率。 2、提升农户收益：烘干后粮食品质提高，收购价可提升15%。 3、为本村农业发展和农户增收提供有力支撑。 | 1 | 791 | 3225 | 0 | 6 | 23
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 公共照明设施 | 杨谈乡 | 八顷村 | 杨谈乡八顷村太阳能路灯安装项目 | 新建 | 八顷村 | 2026年7月 | 2026年9月 | 八顷村股份经济联合 | 八顷村股份经济联合卫水利 | 安装太阳能路灯335盏，其中立杆式太阳能路灯210盏、无杆式太阳能路灯125盏。 | 29.56 | 27 | 2.56 | 通过安装路灯，切实改善农户夜晚出行及生产生活条件。 | 用于村内所有农户 | 1 | 362 | 1510 | 0 | 15 | 36
19 | 产业发展 | 配套设施项目 | 加工业 | 里村镇 | 南柴村 | 里村镇南柴村蔬菜深加工项目（二期） | 新建 | 曲沃县 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 里村镇人民政府 | 南柴村股份经济联合社（范宝俊） | 1.建设标准化洁净加工车间；2.配套购置安装全自动切片、清洗、分拣、打浆、包装、消毒等成套加工设备；3.实施道路硬化、水电改造、排水排污、消防防护等配套工程 | 550 | 450 | 100 | 延伸本地蔬菜种植产业链，提升农产品附加值，推动传统种植产业向精深加工转型升级；同时完善乡村产业业态，带动运输、配套服务等相关产业发展，持续夯实乡村产业振兴发展根基。 | 可稳定带动本地50余名劳动力就近就业，吸纳脱贫户、闲置劳动力务工增收 | 1 | 15 | 50 | 0 | 5 | 20
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 里村镇 | 石滩村 | 里村镇石滩村农业机械设备配套项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-07-02 | 2026-10-01 | 里村镇人民政府 | 石滩村股份经济联合社（陈双群） | 玉米收获机2台、液压反转犁1台、平地机1台、深松机1台、秸秆切碎还田机1台、喷杆喷雾机1台、三轮摩托车1辆、电三轮1辆、三轮车4辆 | 123.48 | 100 | 23.48 | 依托农业全程托管收费、农机闲置对外作业及农资集采节约成本，村集体年增收10万元以上；土地利用率提升10%左右，粮食亩产提高10%以上 | 可带动10-20户农户年均增收1.5万-2万元 | 1 | 256 | 1297 | 0 | 5 | 12
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 里村镇 | 石滩村 | 里村镇石滩村经济林三期项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026年9月 | 2027-05-01 | 里村镇人民政府 | 石滩村股份经济联合社（陈双群） | 种植瑞雪苹果100亩及相关配套附属设施，机械拖拉机1台，打药机1台，割草机1台 | 95 | 90 | 5 | 实现村级主导产业优化，不断延伸产业发展链条，巩固脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，壮大村集体经济，带动村民增收致富 | 可解决村级留守劳动力30余人的就业问题，同时鼓励有种植意向的群众积极种植，形成连片效应 | 1 | 30 | 30 | 0 | 5 | 12
22 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 高显镇 | 安居村 | 高显镇安居村 550 千瓦光伏长廊建设项目 | 新建 | 1.村委会大院 2.进村路 | 2026年7月上旬 | 2026年8月底 | 安居村村委会 | 晋南恒泰新能源科技有限公司 杨军功 | 本项目总装机容量550千瓦，分两个场地分批建设光伏设施。第一处选址于村委会院内，占地面积165平方米，安装730瓦光伏板116块，总装机容量84.68千瓦，第二处选址于进村路，占地面积1920余平方米，安装730瓦光伏板640块，总装机容量465.32千瓦。配套设施：1.单晶硅光伏板组件2.光伏项目专用电缆3.电表箱4.逆变器5.光伏板支架6.导水槽7.支架地桩等材料 | 165 | 132 | 33 | 根据气象相关部门监测，曲沃县年光伏日照时长约为1200小时计算 村委会院内光伏系统装机容量为84.68千瓦，年发电量为84.68千瓦*1200小时，合计为10.16万度电，每度电按0.47元核算，每年产生收入为4.77万元 进村路光伏系统装机容量465.32千瓦，年发电量为465.32*1200小时，合计为56万度电，每度电按0.3元核算，每年产生收入为16.8万元 | 经济效益： 1.村委会办公用电、自来水用电每年约为9万元左右，通过村委会院内光伏项目，每年可减少支出4.77万元 2.通过进村路光伏工程项目，年收益为16.8万元，即壮大集体经济收入，又间接降低村委会关于惠民政策的各项支出，共享集体发展成果 社会效益： 全村总人口2600余人，60岁以上老年人680余人，70岁以上老年人230余人，80岁以上老年人50余人，项目建成后，利用下方空闲场地，为全村老年人提供休闲、娱乐一体化文化场所 | 1 | 696 | 2670 | 0 | 1 | 4
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 高显镇 | 郑村 | 高显镇郑村农村道路建设项目 | 新建 | 郑村 | 2026-06-01 | 2026年9月 | 郑村村民委员会 | 郑村村民委员会杨乐乐 | 硬化地面4600平方米（厚度15公分） | 42 | 35 | 7 | 本项目硬化混凝土路面 4600㎡、厚 15cm，为村级民生工程。产出指标：按期完成路面浇筑，路面强度、厚度达标。经济效益：降低农机、货运车辆维保及运输成本，减少农产品损耗，提升土地流转价值，节约长期道路养护支出。社会效益：消除坑洼积水，保障群众出行安全，改善村容环境，便利就医、农耕与便民配送。效益指标：物流成本、安全事故、人居环境明显改善；满意度指标：村民综合满意度达 95% 以上。 | 本村内道路硬化项目坚持惠民富民导向，构建完善稳定的联农带农机制。项目实施全过程紧贴群众生产生活需求，施工阶段优先聘用本村村民参与辅助作业，带动群众就地就近就业、增加劳务收入。道路全面硬化提质后，彻底破解村内出行难、农产品外运难问题，畅通村内产业物流通道，有效减少农产品运输损耗和流通费用。同时显著优化农业生产通行条件，方便农机下地作业，盘活村内土地、闲置场地等资源，持续激活村级产业发展活力，稳定带动农户增产增收，切实提升群众受益度。 | 1 | 372 | 1392 | 0 | 3 | 6
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 高显镇 | 北白集村 | 高显镇北白集村农村道路建设项目 | 新建 | 北白集村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 北白集村村民委员会 | 北白集村村民委员会王鹏 | 铺沥青路面长645米宽6米共3870平方米厚5公分 | 52 | 45 | 7 | 经济效益：项目彻底改善原有路面通行条件，大幅降低车辆燃油、维修养护成本，有效减少农产品运输损耗与外运时长，切实降低村级物流成本。同时畅通农产品产销通道，提升村内耕地、闲置资产流转价值，带动农户增收与村级集体经济增效。此外，沥青路面耐久性强，可大幅降低道路日常运维费用，实现长期降本增效，施工期间还可吸纳本地村民务工，增加村民临时性收入。 社会效益：项目补齐乡村基础设施短板，消除坑洼泥泞带来的出行安全隐患，大幅降低道路交通安全事故。有效整治路面扬尘、积水乱象，优化村容村貌与人居环境。同时提升就医、通勤、便民配送等公共服务通行效率，便利农机作业，切实提升村民获得感与满意度，化解道路通行邻里纠纷，助力乡村振兴与基层治理提升。 | 本次村内沥青道路硬化项目建立健全联农带农长效机制，立足便民利民、助农增收核心。项目建设优先吸纳本村闲置劳动力就近务工，帮助村民就地稳岗增收。道路提质后有效打通乡村农产品运输“最后一公里”，大幅降低农产品外运成本与损耗，便利果蔬、粮食等农产品外销。同时改善村内生产经营条件，提升土地、闲置资源利用价值，持续带动农户稳产增收、助力村级产业发展，切实惠及全体村民。 | 1 | 383 | 1250 | 0 | 9 | 20
25 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 高显镇 | 安居村 | 2026年曲沃县智慧菜谷园区基础设施建设项目 | 新建 | 曲沃经济技术开发区（智慧菜谷园区） | 2026-10-01 | 2027-09-01 | 农业农村局 | 曲沃县晋之源农业开发有限公司、贾瑞明 | 1新建一座1000m³蓄水池；铺设DN200生产供水管道4000米、DN110生活供水管道1300米；建设雨水DN200排水管道1500米和污水DN200排水管道2400米（均含增压设备）；建设雨水调蓄池、排碱池800m；新建排灌站1座；配套污水处理设施1套；架设变电器2台。 | 1058.38 | 790 | 268.38 | 项目建成后，可有效改善园区生产用水和生活用水供给条件，完善排水及污水处理体系，保障园区电力供应，为智慧菜谷园区的高效运营和现代农业发展提供坚实的设施支撑，推动园区农业产业提质增效 | 通过项目建设提升种苗繁育效能，为农户提供更为优质种苗，提高收益；服务带动；为农户提供统一的技术指导和统一的销售服务 | 5 | 82 | 280 |  | 1 | 4
26 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 史村镇 | 东宁村 | 2026年畜禽智慧养殖示范场创建项目 | 改建 | 曲沃县 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 山西亿宸农牧科技股份有限公司 丁源源 | 总占地30000㎡，其中改造标准化羊舍20栋共计13500㎡，设计存栏10000只；配套增设智能环控系统、智能羊只谱系管理系统、自动化电动卷膜系统、物联网控制平台、智能高压微雾降尘系统及车辆洗消设备、监控系统、数据中台软件系统、净水处理系统及生物育种设备等设施设备；建设全价颗粒饲料生产车间及购置部分配套设施设备；购买萨福克、东弗里生、湖羊种羊；购置项目所需生产资料及设施设备 | 1800.3347 | 600 | 1200.3347 | 争创“临汾市智慧养殖示范场”称号，形成年出栏羊2.5万只的智慧化羊场产能，养殖年效率提升15%以上，用工成本降低30%以上，预计年产值3800万元以上。 | 通过“公司+村集体经济+农户”合作模式，可带动更多农户融入产业链，预计年回收10000吨农田秸秆拓宽农民增收渠道，推动曲沃县肉羊产业从传统养殖向智慧养殖转型升级。 | 30 | 120 | 360
27 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 |  |  | 曲沃县2026年第五季临汾优选企业产品宣传推广项目 | 新建 | 史村镇 曲沃县经济开发区 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 曲沃县农业农村局 | 曲沃县晋之源农业开发有限公司、沃尔康源（山西）功能食品有限公司、山西隆鑫晟食品有限公司、曲沃县磨盘岭喜雷食品有限公司 | 第五季临汾优选企业产品提档升级、营销宣传推广、检验检测等，每个企业扶持资金45万元 | 283 | 180 | 103 | 完成包装提档升级、宣传营销、产品检验检测等相关工作。 | 帮助产销对接 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 北董乡 | 裴南庄村 | 裴南庄村沥青路铺设工程 | 新建 | 北董乡裴南庄村 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 裴南庄村民委员会 | 裴南庄村 杜玉红 | 8000平米街巷路面铺设。 | 58 | 50 | 8 | 解决裴南庄村路面破损问题，改善人居环境，提升村民幸福指数 | 完善村内路网结构，提升道路通行能力与安全等级，解决群众出行难、农产品运输不畅问题，改善村容村貌，提升群众满意度。 | 1 | 328 | 1400 | 0 | 0 | 0
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 北董乡 | 明德村 | 明德村道路硬化、亮化工程 | 新建 | 北董乡明德村 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 明德村民委员会 | 明德村张振龙 | 硬化道路7800平方米，亮化道路65盏路灯 | 65 | 60 | 5 | 项目建成后，可全面优化村内交通路网和照明体系，改善村级基础设施薄弱现状， | 为村民日常出行、农业生产运输、村级产业发展提供坚实的基础保障，切实提升村民幸福感、获得感和安全感。 | 1 | 422 | 1522 | 0 | 5 | 12
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 里村镇 | 石滩村 | 曲沃县里村镇石滩村 2026年度创建精品示范村建设项目 | 新建 | 石滩村 | 2026-07-01 | 2026-11-02 | 里村镇人民政府 | 石滩村陈双群 | 盘活7处闲置空地建设生态停车场4700平方米；绿化面积328平方米 | 65.31 | 60 | 5.31 | 通过项目实施，有效盘活村内7处闲置公共土地资源，建成标准化生态公共停车场，彻底解决村内停车难、车辆乱停乱放问题，全面消除道路交通安全隐患；补齐绿化短板，大幅优化村庄生态风貌和人居环境。 | 彻底解决村内停车难、车辆乱停乱放问题，全面消除道路交通安全隐患；补齐绿化短板，大幅优化村庄生态风貌和人居环境。 | 1 | 302 | 1297
31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 曲村镇 | 吉祥村 | 曲沃县曲村镇吉祥村2026年度创建提档升级村建设项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 吉祥村 | 吉祥村 | 村环村道路铺设柏油路面6200平方米；完成闲置土地资源化利用共计640平方米；安装太阳能路灯14盏。 | 51.32 | 50 | 1.32 | 完善村内路网及照明，保障群众安全出行，优化生产生活条件，夯实振兴基础。 | 通过完善道路照明设施，消除安全隐患，改善人居环境，助推特色农业发展和村民增收。 | 1 | 341 | 1320 | 0 | 4 | 11