曲沃县教体局校外培训监管股2025年度行政检查工作计划

为进一步加强校外培训监管，规范校外培训机构办学行为，切实减轻中小学生校外培训负担，维护学生和家长的合法权益，根据相关法律法规及上级部门有关要求，结合我县实际，制定曲沃县教体局校外培训监管股2025年度行政检查工作计划。

一、工作目标

通过加强行政检查，全面掌握校外培训机构的办学情况，及时发现和纠正违法违规行为，促进校外培训机构规范、健康、有序发展，营造良好的校外培训市场环境。

二、检查依据

1. 《中华人民共和国民办教育促进法》

2. 《校外培训行政处罚暂行办法》

3. 《山西省校外培训机构设置标准（试行）》

4. 其他相关法律法规和政策文件

三、检查对象

全县范围内面向中小学生开展培训的校外培训机构，包括学科类培训机构、非学科类培训机构（如艺术、体育、科技等） 。

四、检查内容

1. 办学资质。检查培训机构是否取得办学许可证、营业执照（或民办非企业单位登记证书），证照是否齐全且在有效期内，实际办学地址与登记地址是否一致。

2. 师资力量。核查教师是否具备相应的教师资格证书或专业技能证书，教师人数与培训规模是否相适应，是否存在聘用在职中小学教师兼职授课的情况。

3. 教学内容。查看培训内容是否符合国家教育方针和课程标准，是否存在超纲教学、超前教学等问题；是否存在以应试为导向的培训内容。

4. 收费管理。检查收费项目和标准是否向社会公示，是否存在乱收费现象；是否严格执行收费公示制度，使用规定的收费票据；是否将预收费资金纳入监管平台，防范“退费难”“卷钱跑路”等风险。

5. 安全管理。对培训机构的办学场地安全设施进行检查，包括消防设施是否完好有效、疏散通道是否畅通、电气设备是否符合安全标准等；是否制定安全管理制度和应急预案，并定期组织演练。

6. 培训合同。查看是否与学生家长签订规范的培训合同，合同条款是否明确双方权利义务，特别是关于退费、违约责任等重要内容。

7. 广告宣传。检查培训机构的广告宣传内容是否真实、合法，是否存在虚假宣传、夸大培训效果等误导学生和家长的行为。

五、检查方式

1. 日常巡查。校外培训监管股工作人员按照职责分工，对各自负责区域内的校外培训机构进行定期巡查，每月不少于4次，及时掌握培训机构的日常运营情况。

2. 专项检查。根据上级部门的工作部署和我县校外培训市场的实际情况，不定期开展专项检查，如针对寒暑假、法定节假日等重要时间节点开展的培训行为专项检查，针对学科类隐形变异培训的专项整治等。

3. 联合检查。加强与公安、市场监管、消防、文旅等“双减”工作专门协调机制成员单位的沟通协作，每季度至少开展1次联合检查，形成监管合力，共同打击校外培训违法违规行为。

六、工作安排

1. 第一季度（1月 - 3月）

开展寒假期间校外培训治理工作，重点检查学科类培训机构是否存在违规开展培训、非学科类培训机构安全管理等情况，通过日常巡查、专项检查和联合检查相结合的方式，加大对违法违规行为的查处力度。

组织召开校外培训机构负责人会议，传达上级有关文件精神，强调规范办学的重要性，要求各机构开展自查自纠，并提交自查报告。

2. 第二季度（4月 - 6月）

按照年度抽查计划，开展一次随机抽查工作，对抽查中发现的问题责令培训机构限期整改，并跟踪整改落实情况 。

联合市场监管局开展校外培训机构广告宣传专项检查，整治虚假宣传、夸大培训效果等违法违规广告行为 。

对全县校外培训机构的收费管理情况进行检查，重点检查预收费资金监管、收费公示等内容。

3. 第三季度（7月 - 9月）

开展暑假期间校外培训专项治理行动，加强对培训机构办学行为、安全管理、教学内容等方面的检查，严防学科类培训隐形变异，强化非学科类培训监管 。

组织开展校外培训机构安全专项检查，重点检查消防设施、疏散通道、食品安全等方面存在的安全隐患，督促培训机构落实安全主体责任。

4. 第四季度（10月 - 12月）

对校外培训机构的整改情况进行“回头看”，确保问题整改到位；对整改不到位或拒不整改的机构，依法依规严肃处理。

开展校外培训机构年度检查工作，对培训机构的办学资质、师资力量、教学质量、安全管理等方面进行全面评估，评估结果向社会公布。

总结全年行政检查工作，整理归档检查资料，制定下一年度工作计划 。

七、工作要求

1. 提高认识，加强领导。充分认识加强校外培训监管工作的重要性和紧迫性，切实加强组织领导，明确工作职责，确保行政检查工作顺利开展。

2. 严格执法，规范检查。检查人员要严格按照法律法规和检查程序开展工作，做到依法行政、规范执法；要认真做好检查记录，对发现的问题要及时下达整改通知书，跟踪整改落实情况。

3. 加强协作，形成合力。积极与相关部门沟通协作，建立健全联合执法工作机制，形成监管合力，共同做好校外培训市场治理工作。

4. 强化宣传，营造氛围。通过多种渠道广泛宣传校外培训监管政策法规，引导学生和家长树立正确的教育观念，理性选择校外培训机构；鼓励社会各界参与监督，营造良好的舆论氛围。