## 年度资金项目实施计划
曲沃县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟实施计划清单
时间：2024年11月25日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  |  | 2025年脱贫户特色农业产业项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚13593520398 | 拓宽脱贫群众稳定增收渠道，提高脱贫户产业收益，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，对脱贫户实施的种植类、养殖类和草料类特色农业产业项目进行补贴，确保脱贫户产业项目延续，脱贫收益持续稳定。 | 86 | 86 |  | 为全县种植养殖脱贫户监测户进行补贴，激励脱贫户、监测户发展特色农业产业，促进农业增效农民增收。 | 用于特色农业产业项目支持的脱贫户及监测户，应补尽补。 | 120 | 200 | 1318 |  |  | 1318
2 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 |  |  | 2025年光伏运行维护项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 为全县光伏扶贫电站进行日常维护 | 9.88 | 9.88 |  | 为全县光伏扶贫电站进行日常维护 | 为全县光伏扶贫电站进行日常维护，保障电站正常运行。 | 84 | 226 | 1142 |  | 226 | 1142
3 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北董乡 | 北林交村 | 诗经故里田园综合体景区民宿改造建设项目二期工程 | 新建 | 北林交村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 北林交村冯顺利 | 计划新建改造房屋4套 | 100 | 70 | 30 | 该项目主要是通过盘活村内闲置房屋，与曲沃县晋祥旅游开发有限公司合作，通过入股经营方式，改造老旧房屋，形成诗经故里古村落民宿群，打造集游玩，娱乐，住宿为一体的特色民宿小镇，壮大村集体经济。 | 项目建成后，即可将闲置房屋资产充分利用，也可增加就业岗位20个（主要为民宿前台以及卫生保洁员），吸纳周边劳动力就地就近就业，增加务工收入。 | 1 | 150 | 260 | 0 | 6 | 18
4 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北董乡 | 上裴庄村 | 北董乡上裴庄村共享菜园项目 | 新建 | 北董乡上裴庄村前河滩地 | 2025-06-15 | 2025-10-01 | 上裴庄村 | 上裴庄村李伟涛 | 1、共享菜园项目。包含地埋管道900米、硬化水泥路面2200平方、竹片围栏350米、塑钢围栏2300米、走地鸡舍100个、冲水公厕2间、接待室2间、弱电管网300米。 2、附属设施项目。热气球人工草皮铺设场地55000平米、办公用房2间。 | 78.8 | 63.8 | 15 | 项目落地后，预计能解决部分本村和周边低收入农户就业问题，增加农户年收入10000元左右 | 促进集体经济的发展，带动村民增收致富，解决部分本村和周边低收入农户就业问题 | 1 | 353 | 1326 | 0 | 2 | 3
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北董乡 | 薛庄村 | 北董乡薛庄村温室暖棚建设项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 薛庄村卢金龙 | 建设4个占地5亩的温室暖棚 | 150 | 120 | 30 | 通过建设温室大棚，提高生产能力，增加集体收入。 | 带动村民参与项目建设实施，增加村民收入。 | 1 | 249 | 898 | 0 | 8 | 24
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 史村镇 | 吉必 | 史村镇吉必村温室大棚樱桃种植项目 | 新建 | 吉必 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 吉必村委会 | 吉必村委会柴廷海 | 购买并种植樱桃苗 | 50 | 40 | 10 | 进一步壮大村集体经济，增加集体收入。 | 种植果树第二年挂果后，可为村集体增收10-20万元 。同时，可提供就业岗位60个，每人年可获得务工收入2-3万元。 | 1 | 445 | 1885 | 0 | 10 | 33
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 史村镇 | 吉许 | 史村镇吉许村大棚修建项目 | 改建 | 吉许 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 吉许村委会 | 吉许村委会张杨奎 | 对村集体2栋已塌大棚进行重新修建并购买安装棚内设施 | 35 | 30 | 5 | 进一步壮大村集体经济，增加集体收入。 | 每年可为村集体增收5万元 同时，可提供就业岗位8个，每人年可获得务工收入3万元。 | 1 | 513 | 2253 | 0 | 7 | 13
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 史村镇 | 西海 | 史村镇西海村集约化育苗棚设配更新及修复项目 | 新建 | 西海 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 西海村委会 | 西海村委会李文化 | 1、修复育苗棚采光、内外遮阳及内部通风；2、更新自动化温控和自动喷水；3、自动化播种等； | 110 | 90 | 20 | 进一步壮大村集体经济，增加集体收入。 | 可提供就业岗位5-8个，每人年可获得务工收入1万元. | 1 | 257 | 1049 | 0 | 6 | 24
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 史村镇 | 东海 | 史村镇东海村第六代新型智能日光温室建设项目 | 新建 | 东海 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 东海村委会 | 东海村委会李梦海 | 新建日光温室大棚一栋 | 29.8 | 25 | 4.8 | 进一步壮大村集体经济，增加集体收入。 | 项目建成后，通过运用新型智能技术，种植新品种，通过示范先行，组织大棚户集中学习经验技术，逐步转变新观念，推广应用新技术，种植新品种，提升农户种植效益。力争通过一至三年示范种植，带动产业高质量发展，使全镇新型智能日光温室大棚达到30栋。 | 1 | 193 | 801 | 0 | 2 | 4
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 曲村镇 | 闻喜庄村 | 曲村镇闻喜庄村第六代温室大棚建设项目 | 新建 | 曲村镇闻喜庄村 | 2025-05-10 | 2025-10-01 | 曲村镇 | 曲沃县曲村镇闻喜庄村村民委员会李元虎 | 建设温室大棚4栋，包括：土建、钢架、棉被及配套设施 | 64 | 60 | 4 | 该项目将提升闻喜庄村温室大棚种植连片种植，规模化经营，即增强集体经济收入，又解决部分劳动力，实现联农带农，社会效应显著。 | 高标准高质量利用闲置设施农用地、解决8-10人劳动力，解决4户4名脱贫人员就地务工 | 1 | 253 | 998 |  | 23 | 56
11 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 里村镇 | 里村村 | 里村镇里村村东湖羊养殖项目 | 新建 | 曲沃县里村镇里村村 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 里村镇 | 里村村 庞年顺 | 养殖东湖羊300只及草料 | 150 | 130 | 20 | 通过养殖东湖羊，带动村民养殖积极性，使村集体经济收入提高。 | 在养殖业良性发展的基础上，通过收青储、饲料、雇佣村民打理羊场等措施。 | 1 | 15 | 50 | 0 | 2 | 5
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 里村镇 | 安定村 | 里村镇安定村发展蛋白桑种植产业 | 新建 | 安定村 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 里村镇 | 安定村 田红卫 | 种植蛋白桑100亩 | 30 | 20 | 10 | 种植蛋白桑，发展本村集体经济 | 引导村民种植蛋白桑 | 1 | 15 | 45 | 0 | 1 | 4
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 北董乡 | 东闫村 | 北董乡东闫村蔬菜批发市场建设项目 | 新建 | 北董乡东闫村 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 东闫村 | 东闫村任卫宾 | 在进村北门口建设批发市场 | 50 | 45 | 5 | 在进村北门口建设批发市场，方便农作物买卖，占地约3000平米 | 项目建成后，群众交易农产品更加方便，可降低群众购销成本。 | 1 | 500 | 2000 | 0 | 5 | 17
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 北董乡 | 下裴庄村（交里村） | 北董乡下裴庄村粮食晾晒场项目 | 新建 | 北董乡交里村 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 下裴庄村 | 下裴庄村苗宪杰 | 建设晾晒场2亩 | 35 | 20 | 15 | 预期晾晒场建设完成后，对本村及周边村农民粮食晾晒提供场所，保障粮食安全，增加村民粮食收入。提高农民种植粮食心劲，夯实粮食安全根基，保障粮食收益。 | 有利于调动农民种植积极性，促进农业发展、对稳住农业“基本盘”和保障粮食安全起到了积极作用。 | 1 | 520 | 3240 | 0 | 38 | 103
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 北董乡 | 北董村 | 北董乡北董村红薯淀粉加工项目 | 新建 | 北董乡北董村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 北董村 | 北董村 李朋 | 建设红薯清洗生产线1条；红薯淀粉生产线1条；淀粉烘干机1台；硬化路面3.5亩；彩钢瓦棚1亩 | 40 | 35 | 5 | 通过引进现代化的红薯淀粉加工生产线，促进红薯产业向自动化加工转型，提升现代化生产水平，推进红薯产业的提质增效。项目预计能够带动相关红薯企业、农民专业合作社等经营主体的积极性，扩大消费市场。 | 与农户签订红薯收购合同，约定收购价格和质量标准，保障农民稳定收益，同时为加工提供稳定原料；在红薯淀粉加工过程中，为村民提供就业岗位，增加收入；让农户以土地或红薯原料入股，按比例参与项目利润分红；通过完善红薯存储、运输等基础设施，在农忙时节可与农户共享，降低农户成本。 | 1 | 373 | 1256 | 0 | 0 | 0
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 杨谈乡 | 上营村 | 杨谈乡上营村浆水产业项目 | 新建 | 上营村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 杨谈乡人民政府 | 上营村股份经济联合社郑文岗 | 厂区硬化2000平方米，建设发酵室、储藏室、包装车间和无菌操作室等共计10间厂房，预计首年产量3万斤，逐年增加，首年增加收益10万元以上。 | 120 | 90 | 30 | 通过建设浆水厂发展林下经济种植模式，让果农实现进一步增收。 | 为特殊人群提供就业岗位，为农户提供农产品销售渠道。 | 1 | 300 | 1000
17 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 里村镇 | 中立村 | 里村镇中立村葫芦研学基地 | 新建 | 中立村 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 里村镇 | 中立村 高卫荣 | 新建葫芦展示厅 | 500 | 450 | 50 | 扩大本村葫芦产业，建立更加完善的销售体系 | 引导村民种植葫芦，每年收葫芦的时候雇佣村内劳动力 | 1 | 15 | 50 | 0 | 5 | 20
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 里村镇 | 新定村 | 里村镇新定村面粉厂项目 | 新建 | 曲沃县里村镇新定村 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 里村镇 | 新定村 孔建卫 | 新建一家面粉加工基地，小麦晾晒场等配套设施 | 50 | 30 | 20 | 集中收售村内小麦、面粉 | 每年夏收在本村收小麦， | 1 | 50 | 200 | 0 | 5 | 13
19 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  |  | 曲沃县晋之源日产20吨辣椒烘干加工生产线设备购置项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 农业农村局 | 曲沃县晋之源农业开发有限公司贾瑞明 | 购置辣椒风选、去杂、摘把、色选、烘干生产线设备1套，相关附属设备20套 | 210 | 210 |  | 可日产辣椒干成品20余吨，月产量600吨；可带动当地4个村发展辣椒新品种示范种植面积2000亩，实现年产值900余万元；可提供农村就业岗位12个、脱贫户监测户务工人数3个 | 带动脱贫户监测户务工 | 4 | 100 | 300 | 0 | 3 | 3
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐昌镇 | 西南街村 | 乐昌镇西南街村水利设施建设项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 西南街股份经济联合社、贾开宇 | 新凿220米左右深井一眼，并配套井泵管等设施 | 18 | 15 | 3 | 项目建设完后可解决410亩农田的灌溉问题 | 帮助农民解决灌溉问题，推动农业产业发展 | 1 | 135 | 586 | 0 | 0 | 0
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高显镇 | 北白集村 | 高显镇北白集村农田水利设施建设项目 | 新建 | 曲沃县高显镇北白集村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 北白集村民委员会 | 王玉成 | 铺设620米长直径350厘米的PE供水管道，更换水泵及电机，新建配电房及新增变压器 | 75 | 45 | 30 | 覆盖全村6000多亩土地的灌溉，每亩预计增加收入300元，一年直接增收360万元 | 项目建成将大大促进708户6000多亩土地的增产进而带动农民增收，每年社会经济直接增加360万元 | 1 | 342 | 1023 | 0 | 9 | 20
22 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 |  |  | 曲沃县乡镇、村级精准扶贫管理类档案整理及数字化服务项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 全面梳理、系统规整精准扶贫档案，将2020年以前的精准扶贫档案资料收集齐全，按要求整理归档精准扶贫档案资料整理及档案数字化 | 123.33 | 123.33 |  | 对乡镇村级档案和精准扶贫档案进行数字化，保存精准扶贫成果资料。 |  | 120 | 1170 |  |  | 1170
23 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 北董乡 | 裴南庄村 | 北董乡裴南庄村温室暖棚设施升级改造项目 | 延续 | 北董乡裴南庄村 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 裴南庄村 | 裴南庄村杜玉红 | 给三座温室暖棚配备自动化打药机、水肥一体化智能灌溉系统。 | 50 | 30 | 20 | 自动化打药机降低人力成本，减少农药使用量；水肥一体化智能灌溉系统通过精准控制水的使用量和肥料的浓度，给蔬菜生长提供全面营养，节约水资源，降低灌溉成本，提高土地利用率。 | 带动脱贫户就业，为脱贫户增加收入。 | 1 | 365 | 1470 | 0 | 5 | 6
24 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 曲村镇 | 杨庄村 | 曲村镇杨庄村秸秆回收项目 | 新建 | 杨庄村 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 杨庄村村委会 | 杨庄村 续战海 | 为了保护生态环境以及村集体经济发展，杨庄村立足自身资源禀赋，通过流转土地10余亩，建设一个存放秸秆的地方，同时需要购买收割机以及打地机进行秸秆回收，预计投资70万元。 | 70 | 65 | 5 | 项目将提升杨庄村集体经济收入，村集体收入增加50万元 | 高质量高标准利用村内机动地，解决5-10人劳动力。 | 1 | 428 | 1641 |  | 0 | 0
25 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 |  |  | 曲沃县小额信贷贴息项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 36 | 36 |  | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 120 | 119 | 119 |  | 119 | 119
26 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 |  |  | 乡村振兴工作经费 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 为完成全县巩固衔接、乡村振兴示范县创建、“千万工程”等工作任务，预算2025年乡村振兴工作经费。 | 30 | 30 |  | 为完成全县巩固衔接、乡村振兴示范县创建、“千万工程”等工作任务，预算2025年乡村振兴工作经费。 |  | 120 | 1203 | 3633 |  | 1203 | 3633
27 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 |  |  | 庭院经济奖补项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 为全县发展庭院经济脱贫户监测户进行补贴。 | 30 | 30 |  | 为全县发展种植、养殖等庭院经济脱贫户监测户进行补贴。 | 为全县发展种植、养殖等庭院经济脱贫户监测户进行补贴。 | 120 | 300 |  |  | 300
28 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 北董乡 | 下裴庄村（西周村） | 北董乡下裴庄村（西周村）粮食晾晒配套 设施建设项目 | 续建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 农业农村局 | 西周村股份经济联合社 聂伟革 | 搭建烘干厂房1140㎡； 硬化800平米；安装120吨烘干设备1台及附属设备；100吨干粮储粮坑建设；安装20吨地磅一台。 | 117 | 70 | 47 | 该项目投产后，预计烘干粮食作物2000余吨,每吨收入100元，可增加村集体经济收益20万元。 | 晾晒厂可为村内提供就业岗位20余个，人均增收2万余元，为村集体经济增收20万元。在此基础上，每年将一定比例收益用于下裴庄村脱贫户农业生产补助，并优先为脱贫户提供晾晒便利。 | 1 | 520 | 3240 | 0 | 38 | 103 | 拟申请壮大集体经济
29 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 北董乡 | 义门村 | 北董乡义门村粮食烘干厂设施安装项目 | 续建 | 北董乡义门村 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 义门村股份经济联合社 | 义门村股份经济联合社 尤刘胜 | 义门村粮食烘干厂安装提升机2台、比重筛1台、自走式脱粒机1台、100吨地磅1套，安装800平米储存库一座。 | 56.4 | 50 | 6.4 | 带动本村村民及周边村民种植粮食作物,为村内提供就业岗位,增加集体经济收入，解决粮食烘干难的问题。 | 增加村民就业岗位，吸纳“三类人群”和脱贫户当中有劳动能力的人员务工。 | 1 | 496 | 1956 | 0 | 3 | 7
30 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 北董乡 | 明德村 | 北董乡明德村粮食晾晒场项目 | 新建 | 北董乡明德村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 明德村 | 明德村 张振龙 | 建设晾晒场6亩 | 100 | 70 | 30 | 预期晾晒场建设完成后，对本村及周边村农民粮食晾晒提供场所，保障粮食安全，增加村民粮食收入。提高农民种植粮食心劲，夯实粮食安全根基，保障粮食收益。 | 有利于调动农民种植积极性，促进农业发展、对稳住农业“基本盘”和保障粮食安全起到了积极作用。 | 1 | 422 | 1522 | 0 | 5 | 12
31 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 史村镇 | 南常 | 史村镇南常村葡萄产业配套设施项目 | 新建 | 南常 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 南常村委会 | 南常村委会董天河 | 新建一座占地4800余平米的葡萄分拣库房、包装车间、储存仓库为一体的现代化、高效、环保的物流链。实现葡萄的快速、准确分拣和长期储存。 | 125 | 85 | 40 | 进一步壮大村集体经济，增加集体收入。 | 项目建成后，进一步解决了周边5个村庄1000余户村民粮食无处可晒、无处可存储的问题，节省了人工、运输成本，增加了收入，提高了种粮积极性。 | 5 | 410 | 1500 | 1 | 7 | 19
32 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 史村镇 | 南韩村 | 史村镇南韩村芦笋仓储加工项目 | 新建 | 南韩 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 南韩 | 南韩村股份经济联合社 张铁林 | 一、新建配备刹青机、摊铺机及脱皮机的刹青摊铺生产线一条； 二、新建配备蒸汽发生器、烘干房、净水设备及烘干托盘的190立方蒸汽烘干设备一套； 三、新建420立方冷藏库一座； 四、新建厂房150平米。 | 94 | 65 | 29 | 该项目投产后，预计全年烘干芦笋作物1000余吨,每吨收入100元，可增加村集体经济收益10万元。 | 烘干加工厂可为村内提供就业岗位15余个，人均增收2万余元，为村集体经济增收10万元。在此基础上，每年将一定比例收益用于南韩村脱贫户农业生产补助，并优先为脱贫户提供烘干及储存便利。 | 1 | 375 | 1700 | 1 | 5 | 12
33 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 曲村镇 | 吉祥村 | 曲村镇吉祥生姜分拣储存加工项目 | 其他 | 吉祥村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 吉祥村 | 吉祥村 赵金城 | 与甜清农业有限公司合作，通过村党支部牵头，企业投入运行，村集体经济组织土地入股，党员带头参与，建设分拣厂、恒温储存室及加工车间，年底进行分红。 | 50 | 20 | 30 | 为本村脱贫户、低保户提供家门口就业岗位，也能带动村民共同致富。通过分工，预计为集体带来2万元收益。 | 项目建成后，脱贫、低保、特困等重点人群，可通过以劳换酬增加收入。 | 1 | 358 | 1378 |  | 4 | 11
34 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 杨谈乡 | 杨家庄 | 杨谈乡杨家庄村豆制品加工项目 | 新建 | 杨家庄 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 杨谈乡人民政府 | 杨家庄村股份经济联合社 | 建设面积1000平方米，对厂房进行维修改造，采购豆腐加工设备，建设小型速冻、冷冻、冷藏库。 | 105 | 65 | 40 | 解决劳动力岗位不足的问题，提高村民收入，同时增加村集体经济收入。 | 为农户提供就业岗位 | 1 | 70 | 280
35 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 里村镇 | 北辛店村 | 里村镇北辛店村农业全程托管项目 | 新建 | 北辛店村 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 里村镇 | 北辛店村 王建红 | 聚焦小麦、玉米两种粮食作物生产，计划购置10台（套）农机具 | 80 | 70 | 10 | 将本村的农用地集中种植生产 | 扩大本村农作物生产面积，提高单产收入 | 1 | 15 | 45 | 0 | 1 | 2
36 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 高显镇 | 神泉村 | 高显镇神泉村市场及配套附属设施建设项目 | 新建 | 曲沃县高显镇安泉村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 神泉村民委员会 | 张明丽 | 1.新增固定彩钢房摊位43间，总投资32万余元；2.彩钢房摊位上下水工程，总投资8万余元；3.彩钢房内外主电路及照明设施，另加变压器一台20万；4.摊位大门内外大型宣传牌、装饰6万；5.彩钢房摊位周围防护栏及大门4万；6.食品安全教育及消防安全宣传大型电子显示屏6万；7.消防设施总投资7万；8.公共卫生间一座3万。9.监控设备，3万元。 | 89 | 89 |  | 项目投产后，能够为周边村镇提供规模性的农副产品批发与零售市场，同时发展夜市文化。 | 能够为村民提供80个夜市摊点，带动240人进行创业，预计每个摊位每年可为摊主带来1.8万元收入。 | 1 | 320 | 1330 |  | 12 | 36
37 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 高显镇 | 郑村 | 高显镇郑村粮食烘干及晾晒场建设项目 | 新建 | 曲沃县高显镇郑村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 郑村村民委员会 | 杨乐乐 | 1000吨粮食烘干厂，硬化路面5000平方米，厂房建设1000平方米 | 150 | 120 | 30 | 解决阴雨天不能及时晾晒的问题，每年能避免经济损失20万元。 | 作为集体经济项目，脱贫户及困难家庭可以优先免费使用 | 1 | 372 | 1386 |  | 4 | 4
38 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 高显镇 | 安泉村 | 高显镇安泉村储青池建设及附属配配套设施建设项目 | 新建 | 曲沃县高显镇安泉村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 安泉村村民委员会 | 冯东东 | 安装50吨的地泵10万元，简易办公室10万元，硬化地面5000平方米，储青池30万元 | 100 | 70 | 30 | 青储饲料加工成为村集体经济新的增长点，预计年收入可达20万元 | 能为村脱贫户及困难家庭提供就业岗位10人，带动村民就业 | 1 | 206 | 750 |  | 5 | 10
39 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 高显镇 | 西白集村 | 高显镇西白集村小米醋厂配套设施建设项目 | 新建 | 曲沃县高显镇西白集村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 西白集村村民委员会 | 杜凌杰 | 购置酿造缸、原材料以及设备等 | 100 | 30 | 70 | 计划酿造食用小米醋10万斤，年收入50万元 | 培养新的经济增长点，安排本村人口就业，带动本村农户增加收入。 | 1 | 230 | 70 |  | 2 | 7
40 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 |  |  | 2025年脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 为我县脱贫劳动力外出务工人员发放一次性交通补贴 | 80 | 80 |  | 为我县脱贫劳动力外出务工人员发放一次性交通补贴 | 为我县脱贫劳动力外出务工人员发放一次性交通补贴，做到应补尽补。 | 120 |  | 594 |  |  | 594
41 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 |  |  | 2025年脱贫劳动力一次性稳岗补助项目（一） | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 32.47 | 32.47 |  | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 120 |  | 270 |  |  | 270
42 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 |  |  | 2025年脱贫劳动力一次性稳岗补助项目（二） | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 32.47 | 32.47 |  | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 120 |  | 270 |  |  | 270
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乐昌镇 | 东关村 | 乐昌镇东关村道路硬化项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 农业农村局 | 东关村股份经济联合社、王炳全 | 硬化道路718㎡ | 5.884 | 5 | 0.884 | 实现东关正街南七巷以及南埝路道路硬化 | 提升村容村貌、为居民出行提供便利 | 1 | 122 | 493 | 0 | 0 | 0
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 北董乡 | 白水村 | 北董乡白水村生活用水水井建设项目 | 新建 | 白水村 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 白水村 | 白水村 王林林 | 深水水井300米、配套管道、水泵、变压器 | 25 | 15 | 10 | 提高供水能力，保障村民饮水安全和生活用水需求得到满足。 | 项目建成后，群众饮水来源更多更加稳定。 | 1 | 339 | 1347 | 0 | 5 | 10
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 北董乡 | 北属寺村 | 北董乡北属寺村供水饮用水设施建设项目 | 新建 | 北属寺村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 北属寺村张军社 | 新建全村供水饮用水设施 | 50 | 45 | 5 | 该项目主要是为了提升北属寺村群村的供水保障能力，满足村民生活和二、三产业用水需求，如改厕、洗涤、环境卫生等，稳步提升农村供水保障水平。完善农村供水工程设施，包括实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造。同时，健全北属寺村供水长效运行管理体制机制，强化水源保护和水质保障。 | 该项目建成后可解决村民的饮水问题，还能改善农田灌溉条件，促进农作物的生长，提高农业生产效益，推动农村经济的发展。还能够提升全村村民的生活品质。摆脱长期以来的取水不便和水质不佳的困境，享受到清洁、卫生、方便的自来水服务。这不仅有利于农民的身体健康，还能提高北属寺村民的生活质量，改善农村人居环境，增强村民的获得感和幸福感。 | 1 | 367 | 1309 | 0 | 5 | 22
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 北董乡 | 南林交村 | 北董乡南林交村上下灌区建设工程项目 | 新建 | 北董乡南林交村 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 南林交村 | 南林交村丁金伟 | 村东门口到村西门口的上下灌区建设 | 30 | 25 | 5 | 确保上水灌区使用畅通；下水不造成污染，让百姓吃上放心水 | 项目建成后，村民饮水安全得以进一步保障。 | 1 | 472 | 1972 | 0 | 0 | 0
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 北董乡 | 上裴庄村 | 北董乡上裴庄村上下水改造工程 | 新建 | 北董乡上裴庄村 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 上裴庄村 | 上裴庄村李伟涛 | 为底下巷和南沟区域进行上下水改造。 | 75 | 35 | 40 | 上水使用畅通；下水不造成污染，让百姓吃上放心水 | 提升底下巷和南沟区域村民的生活品质。摆脱长期以来的取水不便和水质不佳的困境，享受到清洁、卫生、方便的自来水服务 | 1 | 33 | 114 | 0 | 0 | 0
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 北董乡 | 西闫村 | 北董乡西闫村上下水改造工程 | 新建 | 北董乡西闫村 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 西闫村 | 西闫村靳长雷 | 对村内上下水进行改造，建设水塔500m³及相关配套设施。 | 150 | 100 | 50 | 全村通上自来水；下水不造成污染，让百姓吃上放心水，村内环境得到改善 | 项目建成后，饮水安全得以进一步保障，保障村民身体健康，同时污水排放不造成路面污染，提高村民满意度。 | 1 | 392 | 1517 | 0 | 3 | 7
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 里村镇 | 蒙城村 | 里村镇蒙城村翻修村内道路项目 | 翻修 | 蒙城村 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 里村镇 | 蒙城村 辛彦林 | 翻修村内道路1800米 | 25 | 15 | 10 | 方便村民出行 |  | 1 | 50 | 175 | 0 | 3 | 5
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 高显镇 | 北白集村 | 高显镇北白集村道路建设项目 | 新建 | 曲沃县高显镇北白集村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 北白集村民委员会 | 王玉成 | 对长13000米、宽5米的街道道路进行破除并铺设下水管道及铺设水泥路面 | 271.5 | 250 | 21.5 | 建设美丽乡村，提高人居环境舒适度 | 便于百姓出行，增加百姓务工意愿，受益2300多人，增加百姓出行安全度 | 1 | 342 | 1023 | 0 | 9 | 20
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 高显镇 | 荀王村 | 高显镇荀王村道路建设项目 | 新建 | 曲沃县高显镇荀王村 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 荀王村民委员会 | 张国庆 | 项目建设内容的投资估算情况：此项目大约需要3000m3左右混凝土。 主大街长：1100m 宽:8m合计8800m2 预计投资132万元； 太子路长：500m、宽：6m，合计3000m2预计投资45万元； 新南街长：500m、宽：4m一条2000m2预计投资30万元；大约共计200万元。主要包括：路面开挖、路基铺垫、建筑垃圾清运和路面硬化等。 | 150 | 10 | 140 | 此次道路建设共计13800m2对本村的经济发展具有重要的推动作用，为本村农副产品的外卖以及物流快递等都具有时效作用，为本村2000多人口的外出上学、就业等都具有更积极的促进作用 | 道路质量的改善和交通流畅度的提高，能够为荀王村民提供更便捷、舒适的出行体验，提高交通安全性，为农村的社会服务和公共设施提供了便利，提升我村的整体形象和居住环境，为我村群众提升了幸福感。 | 1 | 502 | 1992 |  | 4 | 7
52 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 北董乡 | 上裴庄村 | 北董乡上裴庄村绿化工程项目 | 新建 | 北董乡上裴庄村 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 上裴庄村 | 上裴庄村李伟涛 | 以法国梧桐、垂柳、冬青、油松等对全村主街道两侧及广场区域进行绿化改造。 | 110 | 55 | 55 | 村庄内部基本做到应绿尽绿，有效提高绿化质量，持续改善村容村貌 | 项目建成后，使整体村容村貌得到提升，提升全体村民生活质量。 | 1 | 353 | 1326 | 0 | 2 | 3
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 北董乡 | 西闫村 | 北董乡西闫村垃圾场改造项目 | 新建 | 北董乡西闫村 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 西闫村 | 西闫村靳长雷 | 建设村东，村西两个垃圾场，占地2亩。 | 10 | 5 | 5 | 集中处理多年堆积的两个垃圾场，改善村内环境。 | 项目建成后，村内垃圾临时堆放更加规范，提升村民生活质量。 | 1 | 392 | 1517 | 0 | 3 | 7
54 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水处理 | 高显镇 | 北白集村 | 高显镇北白集村农村污水处理项目 | 新建 | 曲沃县高显镇北白集村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 北白集村民委员会 | 王玉成 | 下水管道铺设，雨污分离、污水处理 | 400 | 400 |  | 建设美丽乡村，提高人居环境舒适度 | 通过农村污水处理项目，将农户特别是困难群体吸附在产业链上，使其能够分享产业增值收益，增强自我发展能力，持续稳定增加收入。 | 1 | 342 | 1023 | 0 | 9 | 20
55 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 乐昌镇 | 东关村 | 乐昌镇东关村巷道亮化项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 农业农村局 | 东关村股份经济联合社、王炳全 | 安装路灯16盏 | 0.736 | 0.7 | 0.036 | 东关村道路亮化 | 完善乡村基础设施、保障居民夜间出行安全 | 1 | 106 | 419 | 0 | 0 | 0
56 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 北董乡 | 任庄村 | 北董乡任庄村道路亮化工程 | 新建 | 北董乡任庄村 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 任庄村 | 任庄村许海生 | 拟在村正大街、正北路至营里界、任庄至南林交界、村西至防火点、村内所有大街小巷安装太阳能路灯约230盏。 | 10 | 5 | 5 | 村庄内部基本做到大街小巷有照明灯 | 方便村民出行，促进农村夜间经济，提升村容村貌，提升群众幸福指数。 | 1 | 235 | 1005 | 0 | 4 | 9
57 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 史村镇 | 张范 | 史村镇张范村亮化工程 | 新建 | 张范 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 张范村委会 | 张范村委会王宇飞 | 亮化工程：太阳能路灯 100个。 | 10 | 8 | 2 | 完善村基础设施建设，提升村民的幸福感指数。 | 提升夜间照明质量，确保村民夜间出行的安全，同时减少对传统电力的依赖，降低碳排放，推动绿色发展。 | 1 | 198 | 818 | 0 | 3 | 14
58 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 里村镇 | 里村村 | 里村镇里村村晾晒场 | 新建 | 里村村 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 里村镇 | 里村村 庞年顺 | 新建晾晒场地4500平米 | 50 | 30 | 20 | 扩大本村晾晒场地 | 方便村民晾晒 | 1 | 15 | 45 | 0 | 2 | 7
59 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 里村镇 | 北柴村 | 里村镇北柴村晾晒场 | 新建 | 北柴村 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 里村镇 | 北柴村 杨辛平 | 新建晾晒场1200平米 | 15 | 10 | 5 | 扩大本村晾晒场地 | 方便村民晾晒 | 1 | 15 | 45 | 0 | 5 | 15
60 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 |  |  | 2025年住房安全动态保障资金项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 为我县符合危房改造条件，对危房翻新的脱贫户进行补助。 | 6 | 6 |  | 为我县符合危房改造条件，对危房翻新的脱贫户进行补助。 | 为我县符合危房改造条件，对危房翻新的脱贫户进行补助。 |  | 10 | 30 |  | 10 | 30
61 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  | 2025年雨露计划项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 | 25.5 | 25.5 |  | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 |  | 85 | 85 |  | 85 | 85
62 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  | 2025年雨露计划项目（补发） | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 | 0.9 | 0.9 |  | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3
63 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 |  |  | 2025年大学生补助项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对全县参加2024年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的本科大学新生中的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）子女进行资助。 | 5 | 5 |  | 对全县参加2024年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的本科大学新生中的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）子女进行资助。 | 对全县参加2024年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的本科大学新生中的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）子女进行资助。 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10
64 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险（基金） |  |  | 2025年脱贫户、监测户各类保险 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 为全县脱贫户、监测户购买各类保险。 | 60 | 60 |  | 为巩固脱贫成果提供制度保障，围绕致贫返贫关键因素制定保险方案，提供更全面的保障水平，在巩固衔接兜底保障中发挥更大作用。 | 给全县脱贫户、监测户建立：因病 、因学、因灾致贫的保险保障。 |  | 1203 | 3633 |  | 1203 | 3633
65 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 |  |  | 2025年衔接资金项目管理费项目 | 新建 | 曲沃县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对2025年所实施的产业项目进行决算 | 12 | 12 |  | 对2025年所实施的产业项目进行决算