## 年度资金项目实施计划
曲沃县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟实施计划清单
时间：2024年11月25日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  |  | 2026年脱贫户特色农业产业项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 拓宽脱贫群众稳定增收渠道，提高脱贫户产业收益，巩固拓展脱贫成果，有效衔接乡村振兴，对脱贫户实施的种植类、养殖类和草料类特色农业产业项目进行补贴，确保脱贫户产业项目延续，脱贫收益持续稳定。 | 88 | 88 |  | 为全县种植养殖脱贫户监测户进行补贴，激励脱贫户、监测户发展特色农业产业，促进农业增效农民增收。 | 用于特色农业产业项目支持的脱贫户及监测户，应补尽补。 | 120 | 373 | 1349 |  |  | 1349
2 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 |  |  | 2026年光伏运行维护项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 为全县光伏扶贫电站进行日常维护 | 9.88 | 9.88 |  | 为全县光伏扶贫电站进行日常维护 | 为全县光伏扶贫电站进行日常维护，保障电站正常运行。 | 84 | 226 | 1142 |  | 226 | 1142
3 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北董乡 | 北林交村 | 北董乡北林交村诗经故里景区亮化工程项目 | 新建 | 北董乡北林交村 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 北林交村股份经济联合社 | 北林交村股份经济联合社 冯顺利 | 北林交村景区道路一千二百米，安装120个路灯，8000米灯带，5000米线条灯，1000个小灯 | 40 | 35 | 5 | 延长游客停留时间，带动夜间消费，提升游客满意度与景区收入；优化照明保障夜游安全，采用节能灯具降低能耗与运营成本。 | 工程施工、后期运维（保洁、安保等）优先聘用本地村民，提供直接就业岗位；夜游客流增长带动村民经营的餐饮、民宿、销售增收。 | 1 | 50 | 200 | 0 | 6 | 17
4 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北董乡 | 南林交村 | 北董乡南林交村村南旅游公路工程项目 | 新建 | 北董乡南林交村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 南林交村 | 南林交村 丁金伟 | 南林交村村南山脚，连接村东口到村西新建旅游公路15公里，联通村南两条水渠 | 200 | 190 | 10 | 一方面方便村民出行，另一方面隔离防火。 | 依托诗经故里景区，连接高标准农田建设，带动两侧莲藕产业产销，形成一条田园综合体景观长廊 | 1 | 472 | 1978 | 0 | 3 | 10
5 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 史村镇 | 县册村 | 县册养羊产业项目 | 新建 | 县册 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 县册村民委员会 | 县册村民委员会 李胜 | 购买100只种羊，购买200只小羊 | 35 | 30 | 10 | 壮大村集体经济，增加村民收入。 | 壮大村集体经济，增加村民收入。 | 1 | 275 | 1255 |  | 3 | 7
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 曲村镇 | 闻喜庄村 | 曲村镇闻喜庄村智能蔬菜大棚改建项目 | 改建 | 闻喜庄村 | 2026年5月 | 2026年9月 | 闻喜庄村 | 闻喜庄村 李元虎 | 村内大棚地旧棚改建，新建智能化蔬菜大棚2栋。 | 100 | 50 | 50 | 通过土地再利用，将大棚地合理整合，让农户承包，提高大棚地利用率。 | 成立专业合作社，整合村内闲置土地资源，发展大棚种植，带动农户增收致富。 | 1 | 97 | 130 |  | 4 | 6
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 曲村镇 | 吉祥村 | 曲村镇生姜种植加工项目 | 扩建 | 吉祥村 | 2026年1月 | 2026年10月 | 吉祥村 | 吉祥村 赵金城 | 当前有生姜大棚18个，计划在修义村扩建生姜大棚10个。 | 30 | 10 | 20 | 共建成生姜大棚287个，并逐步往吉祥自然村发展 | 项目建成后，脱贫、低保、特困等重点人群，可通过以劳换酬增加收入。 | 1 | 358 | 1378 |  | 4 | 11
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 史村镇 | 南常村 | 史村镇南常村葡萄产业配套设施项目 | 新建 | 南常村 | 2026-03-01 | 2026年5月 | 南常村民委员会 | 南常村民委员会 董天河 | 葡萄深加工场地硬化1200㎡，搭建办公场所65㎡，购买加工设备葡萄清洗机1台、去梗破碎机1台、筛选机1台、不锈钢储罐1台、污水处理设备等。 | 50 | 30 | 20 | 葡萄深加工，延长产业链，增加村民收入，进一步壮大村集体经济。 | 增加村民收入，进一步壮大村集体经济。 | 1 | 326 | 1328 |  | 7 | 19
9 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 曲村镇 | 沣润新村 | 曲村镇沣润新村光伏发电项目 | 新建 | 沣润新村 | 2026年3月 | 2026年7月 | 沣润新村 | 沣润新村 李银龙 | 采用“集中式+分布式”结合模式。利用村集体闲置建筑屋顶800㎡安装光伏发电装置。 | 38.16 | 33 | 5.16 | 年收入4万元左右，此项目可持续收入25年。 | 项目年度收益作为公益基金，用于帮扶村内低保户、残疾人家庭、困难学生等特殊群体，或用于村内公益事业，如老人慰问、环境整治等。 | 1 | 287 | 1088 |  | 9 | 24
10 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 杨谈乡 | 义合庄村 | 曲沃县杨谈乡义合庄村养殖项目 | 新建 | 乡义合庄村 | 2026年4月 | 2026年8月 | 义合庄村股份经济联合社 | 义合庄村股份经济联合社 王彦荣 | 建设养殖场，规模为占地10亩 | 100 | 70 | 30 | 带动村集体经济收入增长，村民增收 | 带动村民秸秆回收 | 1 | 293 | 1143 | 0 | 13 | 43
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 乐昌镇 | 东张寨村 | 东张寨村包装纸箱加工厂四期建设项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 东张寨村股份经济联合社 | 东张寨村股份经济联合社 张新龙 | 用于东张寨村包装纸箱加工厂扩大规模，计划新建一座450平方米厂房， 便于纸箱厂云仓建设及扩大生产规模。 | 56.6 | 30 | 26.6 | 通过新建一座450平方米的厂房，整合“包装设计-智能仓储-直播销售”全链条，通过升级包装品质、建设云仓系统、布局农村直播间，推动农产品附加值提升与产销对接效率优化，助力纸箱厂产业化发展。 | 增加就业机会，带动本村村民就业，增加家庭收入；村集体收益及分红用于村内公益事业及每年为脱贫户、监测户家庭发放福利。 | 1 | 603 | 2318 | 0 | 63 | 191
12 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 北董乡 | 北林交村 | 北董乡北林交村粮食烘干厂项目 | 新建 | 北董乡北林交村 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 北林交村股份经济联合社 | 北林交村股份经济联合社 冯顺利 | 北林交村粮食烘干厂硬化地面，安装烘干塔，后续将安装提升机2台、比重筛1台、自走式脱粒机1台、100吨地磅1套，安装800平方米储存库一座。 | 100 | 80 | 20 | 带动本村村民及周边村民种植粮食作物,为村内提供就业岗位,增加集体经济收入，解决粮食烘干难的问题。 | 增加村民就业岗位，吸纳脱贫户和监测对象当中有劳动能力的人员务工。 | 1 | 312 | 800 | 0 | 6 | 17
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 史村镇 | 望绛 | 望绛村粮食烘干厂 | 新建 | 望绛村东边 | 2026年5月 | 2026年7月 | 望绛村民委员会 | 望绛村民委员会 | 1. 厂房建设：建设约300㎡轻钢结构简易厂房（含地坪），满足设备布置及堆放空间。2. 烘干设备：配置1台小型循环式粮食烘干机（10-15吨/批次），保证日处理量50-80吨。3. 清理设备：配置1台振动筛/清粮机，用于杂质分离。4. 输送设备：配置螺旋输送机或斗式提升机，满足粮食上下料需求。5. 储存区：建设防潮地坪，配简易立仓或编织袋堆放区。 | 31 | 30 | 1 | 壮大村集体经济，增加村民收入。 | 壮大村集体经济，增加村民收入。 | 1 | 410 | 1658 |  | 9 | 36
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 曲村镇 | 陈村 | 曲村镇陈村集体水果分拣市场建设 | 新建 | 曲沃县 | 2026年1月 | 2026年8月 | 陈村 | 陈村支部书记 赵永发 | 新建6亩分拣包装场地。其中地面硬化3000平方米、场地围栏、地磅、包装厂房500平方米、冷库一座、置滚轮果托式智能分拣包装设备1套等。 | 115 | 105 | 10 | 着力打造大型水果分拣包装场地，带动当地物流运输、产品包装、水果批发、等相关产业的快速发展，形成生产-加工-销售不出村的产业链，壮大集体经济，为村民提供就业岗位，实现产业振兴，增加村民收入。 | 形成以村集体带头，通过村民资金入股、园区务工、村集体统购统销、产业带动的发展模式，形成“生产-加工—销售”一条龙服务的农产品加工企业。 | 1 | 180 | 800 |  | 20 | 66
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 曲村镇 | 方城村 | 曲村镇方城村玉米烘干塔项目 | 建设 | 曲沃县曲村镇方城村 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 方城村 | 张灿 | 计划选址于村东黄帝庙东500米处，建设一个120吨玉米烘干塔，用于储存所收获玉米。 | 80 | 50 | 30 | 降低玉米产后损失，最大限度保持玉米的品质和营养价值，通过烘干服务收费或玉米销售增值实现经济收入，助力乡村振兴战略落地。 | 项目施工期间，雇佣方城村村民（尤其是脱贫户、监测户）参与材料搬运、现场清理等工作，项目完成后，雇佣方城村村民于设备管理及维护岗位。后续烘干服务收费时给予本村村民相应优惠。 | 1 | 320 | 1260 |  | 23 | 89
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 曲村镇 | 三张村 | 曲村镇三张村冷库建设项目 | 新建 | 三张村 | 2026年4月 | 2026年6月 | 三张村 | 三张村民委员会 冯玉祥 | 建设一座总容量为200吨的机械制冷式高温冷库。冷库包含200平方米5间独立库房，可根据需要调节储存量，并配套建设300平方米的包装车间、管理用房等附属设施。 | 50 | 47 | 3 | 增加种植户收入，优先雇佣本村脱贫户、低收入家庭劳动力参与冷库的包装、搬运等工作，获得工资性收入。 | 带动种植户增收，增加脱贫户、监测户务工收入。 | 1 | 36 | 126 |  | 4 | 12
17 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 曲村镇 | 下坞村 | 曲村镇下坞村玉米分拣加工厂建设项目 | 新建 | 下坞村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 下坞村股份经济联合社 | 下坞村孙培良 | 建设4500平方米厂房，采购1台全自动清洗机去杂机、1台玉米去须机、1台分级分拣机、2台糯玉米专用蒸煮机、1台甜玉米脱粒机、2台真空包装机，安装1条传输带、2组冷链冷藏库、1套污水处理设备与1台基础农残检测仪、1台水分测定仪。 | 630 | 200 | 430 | 计划年加工糯玉米、甜玉米2100吨，其中自有基地供应1600吨，农户供应500吨，实现年产值630万元；以曲村镇下坞村为核心，辐射周边村落，计划带动200户以上农户参与糯玉米、甜玉米种植与产业协作。 | 与农户签订年度种植协议，明确种植品种、种植标准及收购数量；建立“技术员包片”机制，点对点解决农户种植难题；加工厂房投产后，优先招聘合作农户入职，提供分拣、包装、仓储等岗位，月薪3000-4500元，实现农户“家门口就业”。 | 1 | 819 | 3194 |  | 10 | 20
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 曲村镇 | 北辛村 | 曲村镇北辛村粮食收储烘干项目 | 改建 | 北辛村 | 2026年5月 | 2026年11月 | 北辛村 | 向阳村股份经济联合社 辛群亮 | 依托现有3000㎡硬化场地、1000㎡厂房，购买相关设备，服务2600余亩小麦、玉米种植。 | 30 | 24 | 6 | 带动群众增收，服务2600余亩小麦、玉米种植，减少农产品损耗。 | 预计每亩农作物增收58元，雇2名脱贫户工人，每人均年增收1万元。 | 2 | 265 | 1024 |  | 2 | 2
19 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 杨谈乡 | 杨谈村 | 曲沃县杨谈乡杨谈村玉米烘干设备 | 新建 | 杨谈村 | 2026年3月 | 2026年6月 | 杨谈村股份经济联合社 | 杨谈村股份经济联合社杜银虎 | 建设2300平方米厂区，日产30吨的烘干设备一套 | 250 | 220 | 30 | 通过玉米烘干技术，解决村民因雨雪天气原因导致的玉米发霉、贱卖等问题，同时实现村集体经济增收。 | 全村玉米种植户 | 1 | 791 | 3225 | 0 | 6 | 23
20 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 杨谈乡 | 桥麓庄村 | 曲沃县杨谈乡桥麓庄村面粉加工厂建设项目 | 新建 | 桥麓庄村 | 2026年3月 | 2026年12月 | 桥麓庄村股份经济联合社 | 桥麓庄村股份经济联合社李永泽 | 建设150平方米厂房，采购面粉机一台，脱粒机1台，筛粉机1台，混合机1台，输送设备一套，除尘设备一套。 | 50 | 50 | 0 | 带动村集体经济收入增长，方便村民，村民增收 | 提供就业岗位 | 1 | 308 | 1258 | 0 | 14 | 40
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 史村镇 | 靳庄村 | 靳庄村农业灌溉用水保障调节池建设工程 | 新建 | 靳庄村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 靳庄村民委员会 | 靳庄村民委员会 杨新利 | 计划新建钢筋混凝土结构灌溉调节池一座，总容积约200立方米。配套建设引水渠、输水管网、泵房、闸阀、电机等附属设施 | 25 | 20 | 5 | 改善村内水利基础设施，为村民浇地提供便利条件。 | 改善村内水利基础设施，为村民浇地提供便利条件。 | 1 | 586 | 2582 |  | 8 | 18
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 史村镇 | 吉必村 | 吉必村果园浇地管道铺设项目 | 新建 | 东吉必 | 2026年5月 | 2026年7月 | 吉必村民委员会 | 吉必村民委员会 吉跃文 | 对东吉必果园内浇地管道设施进行全覆盖，其中主管道铺设578米，渗灌管道铺设8960米，喷灌管道铺设1680米。 | 11 | 10 | 1 | 改善村内水利基础设施，为村民浇地提供便利条件。 | 改善村内水利基础设施，为村民浇地提供便利条件。 | 1 | 456 | 1800 |  | 10 | 31
23 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 曲村镇 | 杨庄 | 曲村镇杨庄村小麦玉米晾晒场 | 新建 | 杨庄村 | 2026年5月 | 2026年7月 | 杨庄村 | 杨庄村 续战海 | 建设占地3亩的小麦玉米晾晒场。 | 35 | 30 | 5 | 项目实施解决农村“晾晒难”问题，促进粮食标准化处理，提升粮食品质，另外集中晾晒场可在农忙时节提供场地支持，增强村级公共服务能力。 | 让农户共享设施红利，创造本地务工岗位，搭建“晾晒+”服务平台，强化村集体凝聚力。 | 1 | 428 | 1680 |  | 1 | 2
24 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 里村镇 | 里村村 | 里村镇里村村整村推进农业生产托管服务中心建设项目 | 新建 | 里村村 | 2026年3月 | 2026年5月 | 里村镇 | 里村村 柴小苗 | 购置雷沃玉米双收机1台、小麦播种机1台、玉米播种机1台、雷沃2004拖拉机1台、旋耕机1台 | 75.2 | 70 | 5.2 | 该项目投产后，“机收+拉运”作业收益、秸秆打捆出售效益、秋耕作业收益三项，可增加集体经济收入 | 省去农户机械、运输、存储、经营成本 | 1 | 300 | 1300 | 0 | 6 | 19
25 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 里村镇 | 新定村 | 里村镇新定村整村推进农业生产托管服务中心建设项目 | 新建 | 新定村 | 2026年3月 | 2026年5月 | 里村镇 | 新定村 孔建卫 | 购置玉米收割机1台、拖拉机1台、旋耕机1台、小麦播种机1台、玉米播种机1台、三轮车3辆、农用喷药无人机1台 | 78.5 | 70 | 8.5 | 该项目投产后，“机收+拉运”作业收益、秸秆打捆出售效益、秋耕作业收益三项，可增加集体经济收入 | 省去农户机械、运输、存储、经营成本 | 1 | 300 | 1400 | 0 | 11 | 31
26 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 里村镇 | 南柴村 | 里村镇南柴村整村推进农业生产托管服务中心建设项目 | 新建 | 南柴村 | 2026年3月 | 2026年5月 | 里村镇 | 南柴村 范宝俊 | 购置小麦收割机1台、小麦播种机1台、玉米双收机1台、农用三轮车2辆、农用喷药无人机1台 | 74.53 | 70 | 4.53 | 该项目投产后，“机收+拉运”作业收益、秸秆打捆出售效益、秋耕作业收益三项，可增加集体经济收入 | 省去农户机械、运输、存储、经营成本 | 1 | 200 | 900 | 0 | 5 | 20
27 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 里村镇 | 石滩村 | 里村镇石滩村整村推进农业生产托管服务中心建设项目 | 新建 | 石滩村 | 2026年3月 | 2026年5月 | 里村镇 | 石滩村 陈双群 | 购置小麦收割机1台、拖拉机2台、旋耕机1台、小麦播种机1台、玉米播种机1台 | 75.98 | 70 | 5.98 | 该项目投产后，“机收+拉运”作业收益、秸秆打捆出售效益、秋耕作业收益三项，可增加集体经济收入 | 省去农户机械、运输、存储、经营成本 | 1 | 200 | 800 | 0 | 5 | 12
28 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 |  |  | 曲沃县小额信贷贴息项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 22 | 22 |  | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 120 | 107 | 107 |  | 107 | 107
29 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 |  |  | 庭院经济奖补项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 为全县发展庭院经济脱贫户监测户进行补贴。 | 30 | 30 |  | 为全县发展种植、养殖等庭院经济脱贫户监测户进行补贴。 | 为全县发展种植、养殖等庭院经济脱贫户监测户进行补贴。 | 120 | 150 | 150 |  | 150 | 150
30 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色手工 | 北董乡 | 景明村 | 曲沃县景明村传统手工艺品加工厂 | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-02 | 2026-11-02 | 景明村 村委会 | 景明村 村委会 梁胜利 | 建设景明村传统手工艺品加厂：200平方米厂房、添置缝纫机10台、工作台3个及鞋样模具、针线等 | 30 | 20 | 10 | 通过发动村民制作景明村传统特色手工艺品，进行提升村民平均收入，提升景明村集体经济收入。 | 用于村中农户、脱贫户、监测户、低保五保、残疾人等困难家庭，行动不便可在家中制作传统手工艺品。 | 1 | 307 | 1324 | 0 | 4 | 10
31 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 曲村镇 | 下坞村 | 曲村镇香满坞食品有限公司豆腐串产业链延伸暨即食产品开发生产项目 | 新建 | 下坞村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 下坞村股份经济联合社 | 下坞村孙培良 | 新建200平方米厂房，购置机器巴士灭菌釜、颗粒锅炉、八角搅拌罐、真空包装机2台、卤汁锅、风干清洗线、不锈钢包装平台4条、脱水机、震动筛，生产豆腐串即食产品。 | 95.5 | 80 | 15.5 | 将传统豆腐串升级为即食产品，独立包装，自主研发多种口味，提升产品附加值，推动本村特色产业转型。 | 提供生产、包装、电商运营等岗位，带动农户就业。 | 1 | 819 | 3194 |  | 10 | 20
32 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村 集体经济发展项目 | 高显镇 | 常家村 | 高显镇常家村商用线圈代加工项目 | 新建 | 常家村 | 2026年3月 | 2026年6月 | 常家村民委员会 | 常家村民委员会 黄小宝 | 场地铺设500平方米，墙面装修2000方米，门窗改造100平方米，监控系统场地全覆盖，生产设施设备一期100套（二期100套）、产品与原料存放场地改建。 | 80 | 65 | 15 | 经济效益：项目建成后，一期年生产能力可产出商用线圈12万套、加工产值可达100余万元； 社会效益：可解决常家村富余劳动力及太子湖聚德小区其他能够从事线圈加工工作的业主，促使小区稳定有序，可持续带动周边村及周边小区社会富余劳动力加入。 | 基础收益保障：该项目投产达效后，从事线圈加工工作的村民年收入测算在5万元左右，集体经济年收入可达20余元，能够优先解决本村贫困且能够从事本项目劳动的村民。 | 3 | 800 | 3000 | 0 | 7 | 21
33 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 高显镇 | 神泉村 | 高显镇神泉村晾晒场建设项目 | 新建 | 神泉村 | 2026年4月 | 2026年5月 | 神泉村民委员会 | 神泉村民委员会 张明丽 | 硬化地面1500平方米（厚度15公分） | 15 | 15 |  | 经济效益：粮食产后损失率从 10% 降至 3%-4%，年减少粮食损失 35-45 吨；晾晒效率较传统散晒提升 25%，缩短晾晒周期 2-3 天，降低农户因阴雨霉变导致的损失，每年直接间接为村集体带来5万元收入；​ 社会效益：直接服务本村及周边种植户 200-250 户，带动就业岗位 4-6 个。 | 晾晒场面积适配中小型种植规模，优先服务本村及邻近 1-2 个自然村农户，避免资源闲置，确保 200-250 户农户能便捷享受 “晾晒 + 烘干” 一体化服务；​烘干服务收费低于市场价 10%，农户单次烘干 1 吨粮食可节省成本 15-20 元，年均为每户节省烘干支出 200-300 元。 | 1 | 400 | 1200 | 0 | 11 | 33
34 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 高显镇 | 上太许村 | 高显镇上太许村晾晒场建设项目 | 新建 | 上太许村 | 2026年4月 | 2026年5月 | 上太许村民委员会 | 上太许村民委员会 郭志敏 | 硬化地面6600平方米（厚度15公分） | 60 | 50 | 10 | 经济效益：粮食产后损失率从 10% 降至 3%-4%，年减少粮食损失 100-120 吨；晾晒效率较传统散晒提升40%，缩短晾晒周期3-5天，降低农户因阴雨霉变导致的损失，每年直接间接为村集体带来15万元收入；​ 社会效益：直接服务本村及周边种植户 800-120 户，带动就业岗位 15-20个。 | 服务覆盖更广泛：晾晒场规模适配大规模种植需求，服务范围辐射周边多个行政村，800-1200 户农户可便捷享受 “晾晒 + 烘干 + 仓储 + 分拣” 一体化服务，解决偏远农户粮食处理难题；​ 成本节省更显著：烘干服务收费低于市场价 12%，农户单次烘干 1 吨粮食可节省成本 18-25 元，年均为每户节省烘干支出 400-600 元，规模越大的种植户节省成本越多；​ 就业增收更可观：优先聘用本村及周边行政村脱贫户、留守劳动力、返乡人员参与工作，月薪不低于当地农业用工平均水平，人均年增收 3.36-4.2 万元。 | 3 | 300 | 3000 | 0 | 5 | 14
35 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 高显镇 | 西白集村 | 高显镇西白集村2026年小米醋加工项目 | 续建 | 西白集村 | 2026年3月 | 2026年5月 | 西白集村民委员会 | 西白集村民委员会 杜凌杰 | 购买500个酿醋缸、200个储存缸以及对现有的加工车间和仓库进行装修升级 | 60 | 50 | 10 | 通过发展村集体经济项目，每年为村内增长30万元，带动2户脱贫户及其他所有一般户致富。 | 带动全村15户80人左右参与生产、包装、销售、运输等过程，提高农户收入，并在不断壮大提升过程中，鼓励全村群众共同参与米醋销售。 | 1 | 230 | 680 | 0 | 2 | 7
36 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 |  |  | 2026年脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 为我县脱贫劳动力外出务工人员发放一次性交通补贴 | 80 | 80 |  | 为我县脱贫劳动力外出务工人员发放一次性交通补贴 | 为我县脱贫劳动力外出务工人员发放一次性交通补贴，做到应补尽补。 | 120 | 594 | 594 |  | 594 | 594
37 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 |  |  | 2026年脱贫劳动力一次性稳岗补助项目（一） | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 32 | 32 |  | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 120 | 266 | 266 |  | 266 | 266
38 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 |  |  | 2026年脱贫劳动力一次性稳岗补助项目（县级补助） | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 32.08 | 32.08 |  | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 对当年外出在同一单位、连续累计务工6个月以上、月平均工资达到1000元以上的脱贫户、监测户，按照每月200元的标准给予一次性稳岗补助，连续补助6个月。 | 120 | 267 | 267 |  | 267 | 267
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乐昌镇 | 东关村 | 东关村股份经济联合社东南三巷、绛山路西巷（南北）巷道路硬化项目 | 改建 | 东关村东南三巷、绛山路西巷（南北） | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 东关村股份经济联合社、王炳全 | 硬化道路806.4㎡ | 8 | 6 | 2 | 实现东南三巷、绛山路西巷（南北）路道路硬化 | 提升村容村貌、为居民出行提供便利 | 1 | 32 | 160 | 0 | 0 | 0
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 史村镇 | 西常村 | 西常村晾晒场 | 新建 | 西常 | 2026年5月 | 2026年7月 | 西常村民委员会 | 西常村民委员会 常建设 | 村内建设一个晾晒3500㎡，供村民进行晾晒 | 30 | 30 |  | 改善村内基础设施，为村民提供更好的晾晒场所，提升村民的幸福指数。 | 改善村内基础设施，为村民提供更好的晾晒场所，提升村民的幸福指数。 | 1 | 560 | 2200 |  | 8 | 17
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 史村镇 | 盈村 | 盈村道路硬化 | 新建 | 盈村 | 2026年5月 | 2026年7月 | 盈村村民委员会 | 盈村村民委员会 闫冬玲 | 开展道路硬化与铺油工程，全长4820平方米。 | 75 | 10 | 65 | 提升道路交通质量，改善人居环境，方便群众生产生活，助力农村生产发展和农民生活提质，提升村民幸福指数。 | 提升道路交通质量，改善人居环境，方便群众生产生活，助力农村生产发展和农民生活提质，提升村民幸福指数。 | 1 | 235 | 960 |  | 3 | 8
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 史村镇 | 常安庄 | 水果分拣车间 | 新建 | 常安庄 | 2026年5月 | 2026年7月 | 常安庄村民委员会 | 常安庄村民委员会 解文军 | 搭建彩钢瓦厂棚占地1320㎡及地面硬化4650㎡。 | 60 | 40 | 20 | 建成1320㎡彩钢瓦厂棚及4650㎡硬化地面的水果分拣车间，提升水果分拣效率与存储能力 | 通过车间吸纳农户就业、提供分拣服务，带动周边果农稳定增收 | 1 | 151 | 624 |  | 31 | 132
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 史村镇 | 听城 | “千万工程”精品示范村项目 | 新建 | 听城 | 2026年5月 | 2026年8月 | 听城村民委员会 | 听城村民委员会 安振华 | 1.将村内大广场地面进行修复并铺沥青油共计2500平方米，对健身器材进行维修或者更新。2.对村内现有提灌站进行维修升级；3.将村内120000平方米小街巷路面进行全部修复并铺沥青油；4.将村内目前田间砂石路硬化为水泥路，长度1000米，宽度5米，共计5000平方米； | 195 | 150 | 45 | 提升道路交通质量，改善人居环境，方便群众生产生活，助力农村生产发展和农民生活提质，提升村民幸福指数。 | 提升道路交通质量，改善人居环境，方便群众生产生活，助力农村生产发展和农民生活提质，提升村民幸福指数。 | 1 | 576 | 2370 |  | 6 | 20
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 史村镇 | 郇村 | 道路铺沥青油项目 | 新建 | 郇村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 郇村村民委员会 | 郇村村民委员会 王会俊 | 对村内主街道铺沥青油5000平方米 | 50 | 35 | 15 | 提升道路交通质量，改善人居环境，方便群众生产生活，助力农村生产发展和农民生活提质，提升村民幸福指数。 | 提升道路交通质量，改善人居环境，方便群众生产生活，助力农村生产发展和农民生活提质，提升村民幸福指数。 | 1 | 405 | 1721 |  | 4 | 11
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曲村镇 | 北赵村 | 曲村镇北赵村道路修缮项目 | 新建 | 曲沃县曲村镇北赵村 | 2026年4月 | 2026年6月 | 北赵村 | 北赵村支部书记 吴勇勇 | 项目修缮路段为东开路北赵村段，具体范围自王张有养殖场至北赵村原小学，道路全长约240米，标准宽度6米，修缮总面积约1440平方米。包括坑槽修补、沉陷处理、路面结构加固、完善排水系统、交通安全设施标志。 | 17.28 | 15 | 2.28 | 修复道路破损、坑洼，改善村容村貌，补齐基础设施短板，为广大村民日常出行及农产品运输提供高效通道，进一步衔接晋国博物馆景区旅游资源，为乡村文旅与农业产业融合发展奠定交通基础，助力乡村振兴战略落地。 | 项目施工期间，优先雇佣北赵村村民（尤其是脱贫户、监测户）参与材料搬运、现场清理、交通疏导等工作，提供 15个临时就业岗位，保障短期收入。 | 1 | 448 | 1749 |  | 7 | 23
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杨谈乡 | 八顷村 | 曲沃县杨谈乡八顷村道路硬化项目 | 新建 | 八顷村 | 2026年5月 | 2026年8月 | 八顷村股份经济联合 | 八顷村股份经济联合卫水利 | 道路硬化25000平方米 | 330 | 300 | 30 | 通过道路硬化，改善通行条件，带动产业发展 | 用于改善村民生产条件 | 1 | 362 | 1510 | 0 | 16 | 40
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杨谈乡 | 义合庄村 | 曲沃县杨谈乡义合庄村街巷硬化项目 | 新建 | 乡义合庄村 | 2026年5月 | 2026年9月 | 义合庄村股份经济联合社 | 义合庄村股份经济联合社 王彦荣 | 路面损坏的街巷重新硬化，长度2000米，面积10000平方米 | 150 | 100 | 50 | 道路硬化，方便村民出行 | 用于改善村民生产条件 | 1 | 293 | 1143 | 0 | 13 | 43
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杨谈乡 | 下院村 | 曲沃县杨谈乡下院村道路修缮项目 | 新建 | 下院村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 下院村股份经济联合社 | 下院村股份经济联合社伊建荣 | 用于全村连村路、田间路道路修缮和硬化26600平方米。 | 200 | 160 | 40 | 通过实施道路修缮工作解决村民出行道路不好问题。 | 用于全村村民安全出行。 | 1 | 451 | 1952 | 0 | 16 | 35
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杨谈乡 | 麦沟村 | 曲沃县杨谈乡麦沟村道路修复铺油与上下水铺设项目 | 新建 | 麦沟村 | 2026年4月 | 2026年10月 | 麦沟村村委会 | 麦沟村村委会韩红岗 | 1.对麦沟村进行路面维修5500平方米及铺油9900平方米。 2.对杨谈坡进行上下水铺设1500米。 | 120 | 110 | 10 | 通过基础设施的提升，方便群众出行及保障群众的饮水安全，提升村民的幸福感和满意度。 | 通过基础设施的提升，保障群众的饮水安全，方便群众出行。 | 1 | 72 | 298 | 0 | 5 | 17
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杨谈乡 | 东杨谈村 | 曲沃县杨谈乡东杨谈村路面铺设工程 | 新建 | 东杨谈村 | 2026年5月 | 2026年9月 | 东杨谈村村委会 | 东杨谈村村委会杨伟 | 铺设农村道路45000㎡ | 420 | 420 | 0 | 高标准完成村内道路硬化铺设，消除路面破损、坑洼问题，提升通行效率与安全系数，助力生产运输，切实增强村民出行获得感与满意度。 | 优先吸纳本村劳动力务工，以工代训强技能，实现短期增收与长效就业赋能。 | 1 | 354 | 1421 | 0 | 13 | 27
51 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 史村镇 | 常村 | 常村垃圾收集站 | 新建 | 常村西沟 | 2026年3月 | 2026年5月 | 常村村民委员会 | 常村村民委员会 吴胜利 | 1.场地整理与基础施工：清理村沟内杂草、碎石等杂物，平整场地约50㎡，浇筑厚钢筋混凝土地基。2.主体建设：建40㎡砖混结构收集房，2.2米高墙，带塑钢推拉窗通风，含屋顶防水处理，外侧砌1.8米高防护栏。3.垃圾处理设施：购置3组四分类不锈钢感应垃圾桶，配1台小型垃圾压缩机。4.配套设施：装1套壁挂式除臭机，3盏防水LED灯，修一条排水沟。 | 12 | 10 | 2 | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 改善村内基础设施，提升村民幸福指数。 | 1 | 200 | 802 |  | 14 | 40
52 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 史村镇 | 大杨村 | 大杨村亮化工程 | 新建 | 大杨村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 大杨村民委员会 | 大杨村民委员会 衡建民 | 进村路安装60盏路灯； | 9.5 | 9 | 0.5 | 充分解决村夜晚照明情况，保障群众出行安全，改善人居环境，方便群众生产生活，助力农村生产发展和农民生活提质，提升村民幸福指数。 | 充分解决村夜晚照明情况，保障群众出行安全，改善人居环境，方便群众生产生活，助力农村生产发展和农民生活提质，提升村民幸福指数。 | 1 | 176 | 779 |  | 3 | 11
53 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 史村镇 | 西杨 | 西杨村亮化工程 | 新建 | 西杨村 | 2026年5月 | 2026年7月 | 西杨村民委员会 | 西杨村民委员会 赵冬子 | 在村道路修缮完成后，在道路两旁安装路灯140盏（40个立杆，100个横杆）。 | 9.8 | 9 | 0.8 | 充分解决村夜晚照明情况，保障群众出行安全，改善人居环境，方便群众生产生活，助力农村生产发展和农民生活提质，提升村民幸福指数。 | 充分解决村夜晚照明情况，保障群众出行安全，改善人居环境，方便群众生产生活，助力农村生产发展和农民生活提质，提升村民幸福指数。 | 1 | 669 | 2572 |  | 11 | 30
54 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 曲村镇 | 白冢村 | 曲村镇白冢村街道亮化工程 | 新建 | 曲沃县曲村镇白冢村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 白冢村委会 | 白冢村支部书记 宋小丽 | 建设村巷太阳能路灯275个。 | 13.75 | 13.75 | 0 | 通过街巷亮化，确保村民夜间道路安全。 | 施工期间，优先雇佣本村脱贫户、监测户为劳动力，参与材料搬运，日常巡查等工作。推广太阳能路灯可节约大量电费，减少碳排放，消除村内夜间照明盲区和路灯设施设施隐患，可增强农产品夜晚运输的安全性，促进乡村经济发展。 | 1 | 325 | 1287 |  | 4 | 10
55 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 杨谈乡 | 万户村 | 曲沃县杨谈乡万户村路灯建设项目 | 新建 | 万户村 | 2026年7月 | 2026年12月 | 万户村股份经济联合社 | 万户村股份经济联合社 张海峰 | 安装路灯600个 | 20 | 19 | 1 | 实现村内道路夜间亮化，改善夜间通行条件，降低安全隐患，为村民夜间活动提供安全环境。 | 用于改善村民生活条件 | 1 | 930 | 3906 | 0 | 7 | 21
56 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 杨谈乡 | 山下村 | 曲沃县杨谈乡山下村路灯建设项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026年8月 | 2026年9月 | 山下村村委会 | 山下村村委会 李文静 | 安装路灯350个 | 11 | 10 | 1 | 通过安装路灯，切实改善农户夜晚出行及生产生活条件。 | 用于村内所有农户 | 1 | 351 | 1578 | 0 | 3 | 11
57 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 杨谈乡 | 东杨谈村 | 曲沃县杨谈乡东杨谈村道路亮化工程 | 新建 | 东杨谈村 | 2026年5月 | 2026年9月 | 东杨谈村村委会 | 东杨谈村村委会杨伟 | 新建路灯100个 | 60 | 60 | 0 | 科学布设照明设施实现村内道路夜间全亮化，改善夜间通行条件，降低安全隐患，优化村容村貌，为村民夜间活动提供安全舒适环境。 | 带动村民参与施工安装，设管护公益岗，促进增收同时培育本土管护人才。 | 1 | 354 | 1421 | 0 | 13 | 27
58 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  | 2026年雨露计划项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 | 25.1 | 25.1 |  | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 |  | 85 | 85 |  | 85 | 85
59 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  | 2026年雨露计划项目（补发） | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 | 1.5 | 1.5 |  | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3
60 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 |  |  | 2026年大学生补助项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对全县参加2024年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的本科大学新生中的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）子女进行资助。 | 5 | 5 |  | 对全县参加2024年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的本科大学新生中的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）子女进行资助。 | 对全县参加2024年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的本科大学新生中的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）子女进行资助。 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10
61 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 |  |  | 2026年住房安全动态保障资金项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 为我县符合危房改造条件，对危房翻新的脱贫户进行补助。 | 6 | 6 | 0 | 为我县符合危房改造条件，对危房翻新的脱贫户进行补助。 | 为我县符合危房改造条件，对危房翻新的脱贫户进行补助。 |  | 10 | 30 |  | 10 | 30
62 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 |  |  | 2026年衔接资金项目管理费项目 | 新建 | 曲沃县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局张志刚 | 对2025年所实施的产业项目进行决算 | 12 | 12 |  | 对2025年所实施的产业项目进行决算