附件2

关于临汾市贯彻落实省生态环境保护督察

整改方案第2号整改任务验收销号公示

一、整改任务

结构性污染未得到有效解决。产业结构转型和布局调整是改善大气根源性污染的主要途径，临汾市仍未摆脱能源资源型、耗能排放式经济束缚，全市“煤焦钢电”四大产业工业增加值占到全市工业增加值的90%以上，且70%的工业企业和人口，以及主要的交通运输干线集中在汾河谷地，“小容量、大排放”问题突出，结构性污染还是主要问题。

二、整改目标

全县产业结构、能源结构、交通运输结构进一步优化，平川区域“小容量大排放”的问题逐步得以解决，环境空气质量持续改善，传统高耗能高排放行业存量项目升级改造和节能减排技术改造有序推进；加快新旧动能转换，绿色产业蓬勃发展。

三、整改措施

1.按照《曲沃县2021年生态环境保护重要举措》《曲沃县生态环境保护责任清单》要求，进一步明确职责，全面落实转型、治企、减煤、控车等各项“治气”措施。

2.大力整治结构性污染。持续推进县建成区及周边重污染企业搬迁退出；完成省定焦化行业淘汰压减任务。

3.工业企业污染治理再提升。2021年10月底前，完成2家钢铁企业、1家焦化企业和1家微粉厂企业超低排放改造工作任务；对不能按期完成的，2021年11月1日起实施停产。

4.进一步加大减煤力度，严格落实煤炭减量等量替代要求，加大清洁能源推广力度，降低煤炭在一次能源中的消费比重。

5.持续推进煤钢铁、水泥等大型工矿区企业以及大型物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线，优化铁路运力配置，充分发挥已建铁路专用线作用。年货运量150万吨以上的晋南、通才公司公路运输使用新能源车辆，其他车辆2021年年底达到国五及以上标准。

四、整改完成情况

1.我县制定了《2021年生态环境保护重要举措》《曲沃县生态环境保护责任清单》，从机制和制度上再次明晰责任、强化考核，建立健全了覆盖全县各乡镇各部门的生态文明建设目标考核评价体系，确保各项措施有效落实。

2.目前我县建成区及周边没有重污染企业，2018年三星铸造公司炼铁厂炼铁高炉停产，之后进行拆除。我县无省定钢铁压减任务，立恒焦化公司产能压减5万吨，已落实到位，闽光焦化与其它县市焦化资源进行整合，“关小上大”进行异地建设。

3.我县2家钢铁企业，2家焦化企业，除闽光新材料公司进行资源整合不再治理外，其余3家均完成超低排放治理改造任务。1家水泥企业，要求2022年12月底前完成超低排放治理任务，该企业已承诺未完成治理任务自行停产。

4.制定了《曲沃县2021年度煤炭消费减量替代工作方案》（曲节能办发〔2021〕2号），要求各耗煤企业采取严格措施，严控煤炭消费量。同时，定期组织召开煤炭消费减量替代工作协调会，明确职责分工，强化组织协调，推动工作落实。2021年市定煤炭消费总量控制目标为678.28万吨，我县消费量为633.66万吨；2022年市定煤炭消费总量控制目标为693.28万吨，我县消费量为683.05万吨，均达到市定目标任务要求。

5.交通部门制定了《关于推进货物运输“公转铁”工作方案》，继续实施由交通部门牵头，发改、工信、能源、生态环境等部门参加的联席会议工作机制，晋南钢铁和通才工贸制定了“2021年一企一策”工作方案。我县两家150万吨以上工业企业（晋南钢铁、通才工贸）近三年，完成铁路运输量分别为2021年度921.7万吨、2022年度969.8万吨、2023年1-6月份578.3万吨，大宗货物运输基本使用铁路运输。