## Sheet1
附件2
曲沃县2022年重点项目进展情况表
单位：亿元
序号 | 责任 单位（建设主体） | 项目名称 | 建设 性质 | 投资来源 |  |  |  |  | 建设地点 | 总投资 | 年度计划投资 | 建设内容 | 建设时间 | 手续办理任务 |  |  |  |  | 目前进展情况 | 项目推进中存在的问题 | 解决问题需要配合的部门
|  |  |  | 企业投资 | 政府投资
[5 empty] | 上级资金 | 一般债券 | 专项债券 | 县财政 | [5 empty] | 立项 | 土地 | 规划 | 环评 | 施工许可
（共74个） | [9 empty] | 211.8431 | 79.2051
1 | 卫体局 （9个） | 曲沃县人民医院综合楼项目 | 续建 |  | 0.5 |  |  |  | 曲沃县府东街3号 | 0.69 | 0.3 | 建设一座地下一层，地上六层的综合住院楼，面积15170.8㎡。2022年进行二次结构施工，内部装修 | 2021.4-2022.8 | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成主体结构封顶，二次结构砌筑，正在进行安装及装饰装修工程。
2 |  | 曲沃县人民医院地下停车场项目 | 续建 | [5 empty] | 曲沃县府东街3号 | 0.29 | 0.09 | 建设一座地下停车场，面积8243.38㎡。2022年进行二次结构施工，内部装修 | 2021.4-2022.8 | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成主体结构封顶，二次结构砌筑，正在进行安装及装饰装修工程。
3 |  | 曲沃县人民 医院门急诊、医技科室改扩建及设备配置项目 | 续建 |  | 0.11 |  | 0.14(2021年到位，已支付0.12） |  | 曲沃县府东街3号 | 0.28 | 0.15 | 总建筑面积为3933.85㎡，其中扩建面积2818.51㎡，改建1115.34㎡。医疗设备包括医用吊塔12套、心电监护仪12台、动态空气消毒机10台等共54台套。增加抢救床位12张。2022年进行内部装修，急诊区域改造 | 2021.4-2022.7 | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成主体结构封顶，二次结构砌筑，正在进行安装及装饰装修工程。
4 |  | 康宝生物医疗综合体建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 乐昌镇席村北太子湖家园聚德小区东 | 1.5 | 0.8 | 总建筑面积24320㎡。主要建设一栋交流中心，建筑面积14800㎡，地上12层，地下一层，框架结构；两栋业务楼，总建筑面积7140㎡，地上3层，框架结构；一栋后勤楼，建筑面积2380㎡，地上2层，框架结构 | 2022.3-2023.12 | √ | √ | √ | √ | √ | 正在进行地下室墙、柱、板、梁筑模及绑钢筋阶段
5 |  | 曲沃县人民医院胸痛中心、急救中心、重症区建设及设备配置项目 | 新建 |  |  |  | 正在申请 |  | 曲沃县府东街3号 | 0.42 | 0.1 | 总建筑面积1922㎡，医疗设备230台件。其中：急救中心、胸痛中心配置救护车4部及车载设备等32台件；重症病区配置正压和负压设备以及800毫安数字血管造影机1台、麻醉视频喉镜5台、超声诊断仪1台等医疗设备198台件 | 2022.9-2023.12 | √ | √ | √ | √ | 8月底 | 已完成图纸设计，正在进行工程量清单及控制价编制。计划7月底完成财政评审。
6 |  | 曲沃县人民医院污水处理系统扩建、医疗服务用房建设及设备配置项目 | 新建 |  |  | 0.03 | 正在申请 |  | 曲沃县府东街3号 | 0.3 | 0.06 | 总建筑面积4361.27㎡，拟建500m³/d污水处理站一座、医疗辅助用房3栋，设备配置106台套。临床教学综合办公用房一栋，医院室外地面基础设施配套，设备配置脉动真空灭菌器2台、过氧化氢低温等离子体灭菌器1台、脉动真空清洗消毒器2台、MBR膜1套、二氧化氯发生器2套等设备配置106台套 | 2022.9-2023.12 | √ | √ | √ | √ | 8月底 | 已完成图纸设计，正在进行工程量清单及控制价编制。计划7月底完成财政评审。
7 |  | 曲沃县医疗集团 乡镇卫生院综合楼建设及设备配置项目 | 新建 |  |  |  | 0.2（2022年到位，已支付6万元） |  | 安居分院下裴分院西常分院 | 0.28 | 0.03 | 总建筑面积6905.54㎡。在各分院各拟建综合楼一栋，框架结构，容积率0.86，绿地率0.4，建筑密度0.339，及相关配套基础设施 | 2022.9-2023.12 | √ | √ | √ | √ | 8月底 | 已完成工程量清单及控制价编制，正在进行财政评审。预计8月下旬完成施工招标。
8 | 卫体局 （9个） | 曲沃县中医医院住院楼基础设施配套建设项目 | 新建 |  |  |  | 0.1 (2022年到位，已支完） |  | 曲沃县中医医院院内 | 0.16426 | 0.12 | 总建筑面积1370㎡，包括手术室净化工程884㎡、重症监护病房净化工程460㎡、产科手术室净化工程26㎡；及手术用灯、床、塔、医用吊桥、麻醉机、重症监护仪等设备79台套 | 2022.3-2022.8 | √ | √ | √ | √ | √ | 工程项目内容基本完成，已进入收尾阶段。下一步进行设备安装，预计7月底完成建设 | 资金缺口470万元
9 |  | 曲沃县中医医院院区生活服务楼项目 | 新建 |  |  |  | 申请2023年专债 |  | 曲沃县中医医院院内 | 0.15339 | 0.03 | 总建筑面积3982.66㎡，（其中地上为2639.1㎡，地下为1343 .56㎡）为二层（局部三层）框架式结构，东西长为44.9m,南北长为35.6m，建筑总高度12.75m。室外工程主要包括入口硬化、景观绿化及室外管网工程等，绿化面积1451.4㎡，道路硬化面积682.6㎡ | 2022.9-2023.8 | ×（7月25日前完成可研批复） | √ | √ | √ | × | 7月25日前完成可研重新批复，初设工作已开始进行。
10 | 教科局 （6个） | 山西省曲沃县中等职业技术学校操场、风雨操场、餐厅项目 | 续建 |  | 0.05 |  | 0.07 | 0.5资金缺口 | 贡院东街南侧校园内 | 0.65 | 0.01 | 总占地面积33236.61㎡，总建筑面积14272.83㎡。操场已建成，2022年根据资金到位情况建设风雨操场或餐厅 | 2021.5-2023 | √ | √ | √ | √ | √ | 操场、看台及辅助工程已竣工，目前正在申请中央资金用于建设餐厅及风雨操场 | 资金缺口5000万
11 |  | 曲沃县西城幼儿园建设项目 | 续建 |  |  | 0.032 | 0.05 |  | 西南街村城西小学西1000米路北 | 0.22 | 0.090089 | 总建筑面积6566㎡，4轨制公办园，共12个幼儿班，可容纳360个幼儿。主要建设多功能活动室、幼儿教学用房、厨房及服务用房等。2022年建设功能活动室、幼儿教学用房、厨房及服务用房等 | 2021.7-2022.6 | √ | √ | √ | √ | √ | 正在进行室内装修及室外附属工程建设 | 资金缺口350万元
12 |  | 曲沃县县直幼儿园扩建项目 | 新建 |  |  |  | 0.1（2022年到位，已支付0.04） |  | 现址东北侧，人社局东侧 | 0.2 | 0.1 | 总建筑面积5449.5㎡，扩建项目为地上四层框架结构，扩建项目有十二间功能活动室以及两间多功能室、教辅用房、厨房、办公室、会议室、设备间等 | 2022.3-2023 | √ | √ | √ | √ | √ | 临建已完工，正在基坑开挖。 | 1.扩建工地大门上方有高压线需要移位 2.扩建工地大暖基底开挖需要移位 3.扩建工地网线需要移位 | 1.电业局 2.地热公司 3.移动公司
13 |  | 曲沃县复兴中学建设项目 | 前期 | 企业捐建 |  |  |  |  | 聚德小区西侧 | 1.2985 |  | 建筑面积42000㎡，14轨制寄宿制初中，共42个教学班，可容纳2100名学生。主要建设内容包括教学楼、宿舍、餐厅、科教楼、体育场等 |  | 8月底 | 12月中旬 | 12月底 | 9月底 |  | 前期土地登记已完成，正在人社、公安、农业农村局三部门审核资料盖章。学校建设初步设计已完成，资料已报送规委会。
14 |  | 曲沃县第二小学建设项目 | 前期 | 企业捐建 |  |  |  |  | 吉祥南路西 | 0.42 |  | 建筑面积10598㎡，6轨制标准化小学，共36个教学班，可容纳1620名学生。主要建设内容包括教学楼、体育场、篮球场、乒乓球场、羽毛球场、停车场、绿化、亮化、硬化等 |  | 8月底 | 12月中旬 | 12月底 | 9月底 |  | 土地四指已划线，等待乐昌镇政府征地。
15 |  | 曲沃县吉祥幼儿园建设项目 | 前期 | 企业捐建 |  |  |  |  | 吉祥南路西 | 0.1595 |  | 建筑面积4168㎡，4轨制公办园，共12个幼儿班，可容纳360个幼儿。主要建设内容包括教学用房、多功能活动室、服务用房、室外活动场地、停车场、绿化、亮化等 |  | 8月底 | 12月中旬 | 12月底 | 9月底 |  | 土地四指已划线，等待乐昌镇政府征地。
16 | 文旅局 （1个） | 春秋晋国城影视基地扩建项目 | 前期 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃县史村镇 | 0.6 |  | 两座现代化的多功能摄影棚，建设面积分别为1500㎡和2000㎡;一座200㎡的专业化录音棚；一条明清影视街和一条徽派影视街 |  | 7月上旬 | 7月底 | 8月上旬 | 7月中旬 |  | 第三方团队对基地建设项目正在进行方案优化完善，预计本周五项目团队入场，并根据规划方案向县审批局报备。 | 明清影视街和徽派影视街计划用地占地面积大且涉及基本农田和一般农田，需要解决项目用地指标。 | 自然资源局、发改局、行政审批局
17 | 曲沃县晋国博物馆 （1个） | 曲沃县晋国博物馆建设项目（扩建） | 前期 |  | 申请上级资金 |  |  |  | 曲沃县晋国博物馆 | 0.25 |  | 扩建遗址保护厅、临展厅、游客服务中心等 |  | √ | 8月底 | 10月底 | 无需办理 | 明年4月底 | 目前已完成文物勘探，正在申请文物发掘以及文物影响评估报告编制 | 文物发掘时间及保护措施无法预估 | 需省文物局督促文物发掘进度
18 | 曲沃经济技术开发区 （4个） | 34000Nm³/h空分改造项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 经济技术开发区 | 3 | 3 | 总建筑面积1416㎡，高低压配电室1座（1053㎡）、水池及泵房1座（363㎡）、空气预冷系统1套、分子筛纯化系统1套、分馏塔1套、增压透平膨胀机2套等设备 | 2022.2-2022.12 | √ | √ | √ | √ | √ | 主塔正在施工中
19 |  | 曲沃县新兴产业园区标准化厂房建设项目 | 新建 |  |  | 1（2022年到位，已支出0.5） |  |  | 曲沃县乐昌镇西张寨西南侧 | 2.5 | 1.5 | 总建筑面积63773.64㎡，六栋标准化厂房，一栋12层科技孵化中心 | 2022.3- 2023.3 | √ | √ | √ | √ | √ | 目前2#预埋地脚螺栓，3#因雨水等待晾干，5#砌墙，6#支模，科技孵化中心清理淤泥
20 |  | 曲沃经济技术开发区陆港大道项目 | 新建 | 企业捐建 |  |  |  |  | 曲沃县乐昌镇席村、西张寨村、东张寨村 | 1.51 | 0.5 | 全长4322m，主要分为三段，其中：第一段为东西走向，宽度28m，总长度2086m；第二段为南北走向，宽度44m，总长度1962m；第三段为东西走向，宽度24m，总长度274m；主要内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、绿化工程、照明工程、排水工程和给水工程等配套设施 | 2022.5- 2023.3 | √ | √ | √ | √ | × | 正在文物挖掘
21 |  | 爱康基因检测服务综合体建设项目 | 前期 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃县经济技术开发区 | 2 |  | 总建筑面积9945㎡。主要建设一栋爱康基因检测体检中心，地上5层，地下1层，框架结构；一栋爱康社区卫生服务中心，地上3层，框架结构。绿化率0.30，容积率2.9，建筑密度0.25，绿化面、道路场地硬化，消防水池及泵房、室外等配套设施 |  | √ | 10月底 | 11月上旬 | 10月底 | ×
22 | 史村镇 （1个） | 曲沃县晋之源史村优质蔬菜种植基地建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃县史村镇周庄村 | 0.12 | 0.12 | 600亩土地全部种植菜心，年产1万吨优质菜心。购置农机装备5台套，配套路面硬化工程、排水工程、输变电工程等 | 2022.5-2022.9 | √ | 无需办理 | 无需办理 | √ | 无需办理 | 冷库及分拣中心已建成投用
23 | 交警队 （1个） | “智慧交通”二期工程 | 续建 |  |  |  |  | √ | 曲沃县域内 | 0.121 | 0.065 | 对县城东大街234省道丁字口等23个点位增设安装电子监控设备以及逆行、违停抓拍。2022年进行工程建设收尾工作 | 2021.9-2022.5 | √ | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 预计月底竣工，下月进行竣工验收
24 | 公安局 （1个） | 公安派出所办公业务用房建设项目 | 新建 |  | 申请中央政法资金 |  |  |  | 北董乡、乐昌镇、高显镇、里村镇、史村镇、杨谈乡原址重建 | 0.42 | 0.33 | 对北董、城关、高显、里村、史村、杨谈共六个派出所拆除重建，项目总建筑面积12732.92㎡，主要建设内容包括房屋主体工程及配套建设道路硬化、绿化、室外给排水、供电等工程 | 2022.4-2023.4 | √ | √ | √ | 无需办理 | × | 财政预算评审已结束、准备进行招标手续 | 需申请上级资金
25 | 农业农村局 （2个） | 曲沃县智慧果蔬产业示范区农作物种苗培育基地建设项目 | 新建 |  |  |  | 0.22（2022年到位，已支付0.053） |  | 曲沃县智慧果蔬产业示范区 | 0.3965 | 0.4 | 占地100亩，新建智能育苗温室4栋；配套购置温室苗床、喷淋系统、自动灌溉系统等设备16台套以及相关配套工程 | 2022.4-2022.12 | √ | 无需办理 | 无需办理 | √ | 无需办理 | 完成可研报告编制、设施农用地审批、土地勘察、环评备案、资金平衡方案编制等前期手续办理；完成项目一标段（配套工程）、二标段（道路工程）的招投标和施工合同签订，工程进度达到60%以上；完成项目三标段（温室主体工程）施工设计和预算编制，拟于8月上旬完成公开招投标和进场施工。累计支付项目资金591万元，其中，债券资金531万元。
26 |  | 2021年曲沃县北董乡等3乡镇高标准农田建设项目 | 新建 |  | 0.24 |  |  |  | 北董乡下裴村、薛庄村、窑院村、安鹄村、任庄村、裴南庄村；乐昌镇东韩村、安吉村、南吉村；高显镇郑村 | 0.3 | 0.3 | 计划建设高标准农田2万亩，其中高效节水灌溉面积1.6万亩。建设改良土壤13070亩，农用井14座，泵站1座，衬砌明渠1.66公里，管灌15400亩，喷灌600亩，田间道路工程40.95公里，农田防护林22200米，输变电线路配套4.21公里，科技推广措施耕地质量检测33处 | 2022.1-2022.12 | 视同办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 完成项目总投资91% | 省级财政配套资金缺口311万元，按市局要求，我县已向市农业农村局申请资金，目前尚未落实。 | 需要县政府和上级部门协调解决
27 | 水利局 （3个） | 汾河廊道曲沃段水生态及盐碱地综合治理与提升工程项目 | 新建 |  |  |  | 1（2022年到位，已支付0.91） |  | 曲沃县乐昌镇、高显镇、里村镇 | 2.98 | 1 | （1）排碱沟治理工程；（2）再生水厂工程；（3）再生水厂尾水深度净化工程；（4）盐碱性农田生态改良示范工程； （5）汾河廊道生态修复工程 | 2022.3-2023 | √ | ×（再生水厂） | ×（再生水厂） | √ | 7月底 （再生水厂） | 一标段完成高阳段暗涵浇筑470米；河道开挖1500米；汾河廊道背水坡护岸600米；完成浆砌石690米；汾河廊道绿化工程完成900米土方工程；通才厂区段完成单侧土方工程100米；排碱沟工程K8+070～K8+150钢栏杆66m；完成2#坝坡防护林带回填土；排碱沟工程K0+340+K2+423。二标完成生物厌氧池开挖8处，土方量4.2万方；前期抽排水11000m³、垃圾清理59261㎡、淤泥挖运23556m³以及进场道路平整等土方类工作；完成了项目区引排水工程，建成引排水泵站2座，安装潜污泵6台、铺设DE400管道879米，DE355管道280米、DE280管道1256米以及各类阀门、检查井等105个；水质净化工程完成混凝土结构施工约3000m³、种植土回填约58000m³，HDPE防渗膜109602㎡，土工布10406㎡以及各类滤料14350m³；道路工程完成路基填筑5320米，碎石垫层施工2200米。接上级水利部门通知，主汛期河道段工程全线停工
28 |  | 曲沃县农村规模化集中供水工程项目 | 新建 |  |  |  | 1.5（2022年到位，未支付） |  | 里村镇新城村 | 2.496 | 0.1 | 该项目主要建设供水站一座、管网、水质检测中心和主要配套设施 | 2022.5-2023 | √ | ×（水处理站） | ×（水处理站） | √ | 8月底 | 已进入招投标阶段，争取尽快动工。
29 |  | 黑河曲沃县南属寺至北下郇河道治理工程项目 | 前期 |  | 申请水利部门资金 |  |  |  | 曲沃县北董乡南属寺村至北下郇村 | 0.3027 |  | 对1.83km的河道主槽进行清淤疏浚，主要施工内容：①河道清理疏浚1.83km；②新建护岸4.158km |  | √ | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  | 等待上级资金。
30 | 财政局 （1个） | 曲沃县2022年一事一议财政奖补美丽乡村建设试点项目 | 新建 |  | 0.1 |  |  |  | 曲村镇北辛村、闻喜庄村、吉祥村、北赵村、史村吉许村 | 0.1 | 0.1 | 北辛村、闻喜庄村、吉祥村、北赵村、吉许村等5个村庄建设绿化补植、道路硬化、排水渠盖板、铁艺护栏、地面铺装、置石、村民公共活动场所、结构立柱等 | 2022.4-2022.11 | √ | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | × | 正在进行财政评审，预计于本周完成财政评审。
31 | 消防救援大队 （1个） | 曲沃县消防救援大队第二消防站项目 | 新建 |  |  | 0.1 |  |  | 曲沃县乐昌镇吉祥路东、南吉村北 | 0.16 | 0.16 | 总建筑面积3980㎡，建设608㎡篮球场、训练塔一座、72m跑道，进行道路及硬化面积3453.4㎡、绿化面积1434.35㎡。建筑基底面积1075㎡，建筑密度0.15，容积率0.54，绿地率0.2 | 2022.6-2022.12 | √ | √ | √ | 无需办理 | 8月中旬 | 正在进行财政评审
32 | 能源局 （1个） | 300MW光伏“新能源+储能”项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃经济技术开发区及工业园区部分区域内 | 14.5 | 14.5 | 新建300MW光伏发电项目，新建升压站 1座，及附属集电线路等设施，储能 30MW/60MWh | 2022.3-2022.8 | √ | √ | 8月初 | √ | 8月底 | 光伏场区一标段、升压站、送出工程已开始施工；光伏场区二标段已完成招标。 | 一、项目部分规划区域与曲沃县农业农村局在神泉村南、北实施的高标准农田项目区域重叠，面积约为1282.29亩。若曲沃县农业农村局于现阶段对高标准农田项目进行验收，涉及时间周期较长，将延误项目整体工程进度。望县农业农村尽快向市农业农村局提出书面申请，准许曲沃300MW项目继续使用该块土地。 二、荀王村宇东路东侧665.1亩土地（项目规划为3、14号地块）已被曲沃县经济技术开发区规划为化工园区用地，该地块土地的规划调整将直接减少曲沃光伏项目约30MW的建设容量。因该地块调整造成的土地调换，望相关部门抓紧协助办理相关手续。 | 曲沃经济技术开发区、农业农村局
33 | 工信局 （10个） | 通才置换建设1×1280m³炼铁高炉、2×100t炼钢转炉、1×65t合金钢电炉及配套项目 | 续建 | 企业投资 |  |  |  |  | 通才公司厂区内 | 35 | 7 | 建设1×1280m³炼铁高炉、热风炉及配套年产120万吨球团、2×100t炼钢转炉、1×65t合金钢电炉、1×100t钢包精炼炉、1×65t钢包精炼炉及配套建设环保给排水、冷却循环水、电气与自动化、厂房与绿化工程等 | 2020.6-2022.12 | √ | √ | √ | √ | √ | 高炉、转炉已建成，电炉土建已完成，设备安装完成70%
34 |  | 通才高速棒材生产线改扩建项目 | 续建 | 企业投资 |  |  |  |  | 通才公司厂区内 | 3.3 | 1 | 成套单高速棒材生产线全线，由粗轧、中轧、预精轧、精轧模块机组和成品轧机以“66442”的形式共22架轧机组成。成套双高速棒材生产线，由粗轧、中轧、预精轧、精轧模块机组（双切）和成品轧机（双线）以“664（2×2）（2×2）”的形式共24架轧机组成 | 2021.6-2022.6 | √ | 无需办理 | 无需办理 | √ | √ | 项目基本建设完成，已开始试运行
35 |  | 晋南钢铁公司3号1860高炉及配套项目 | 续建 | 企业投资 |  |  |  |  | 晋南集团厂区内 | 25 | 9 | 建设1座1860m³炼铁高炉及配套炼钢等，2022年主要是建设相关配套设施 | 2021.1－2022.6 | √ | √ | √ | √ | √ | 建成投产
36 |  | 山西晋南钢铁集团有限公司年产120万吨优钢线材建设项目 | 续建 | 企业投资 |  |  |  |  | 晋南集团厂区内 | 4.35 | 2 | 占地面积42120㎡的厂房已建成，2022年主要建设内容：2条先进的高速线材生产线，主要设备有：加热炉2座，每条生产线有轧机30架：粗轧机组6架、中轧机组6架、预精轧机组6架，精轧机组为12架，分为8架精轧＋4架减径定径机组，及配套的起重机、辊道、P&F钩式运输机、打捆机、盘卷称重装置、供配电设施、自动化设施、电讯设施、给排水设施等 | 2021.3-2022.6 | √ | √ | √ | √ | √ | 建成投产
37 |  | 晋南年产120万吨型钢项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 晋南集团厂区内 | 8.5604 | 8.56 | 建设主厂房、辅助用房、2个成品库、原料库、机修库，水处理设施以及供电、供热等设施。购置并安装1座 250t/h步进梁式加热炉、2段热送辊道、2套上料台架、1套飞剪机、万能连轧机组（由11架轧机组成）、1套步进梁式冷床、1套水冷装置、1台10辊水平辊式矫直机、1台定尺机、5台冷锯、2座堆垛台架、6台打捆机和15台桥式起重机等设备 | 2022.2-2022.12 | √ | × | × | √ | × | 正在建设厂房
38 |  | 通才年产65万吨热轧优质合金钢中宽带钢生产线建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 通才公司厂区内 | 7.5 | 6.5 | 占地80亩，建设板坯连铸机、步进梁式加热炉、八架粗轧机组包括三架立辊和五架平辊轧机，九架精轧机组包括一架立辊和8架平辊轧机，飞剪机，带钢层流冷却装置，卷取机及自动控制系统和液压AGC自动厚度控制系统，配套建设水、电系统及厂房 | 2022.2-2022.12 | √ | × | × | √ | × | 项目基本建设完成，正在进行设备调试
39 | 工信局 （10个） | 山西立恒焦化有限公司湿熄焦升级改造干熄焦建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 晋南集团厂区内 | 2.89 | 1.5 | 建设一套220t/h干熄焦装置，包括220t/h干熄焦本体1套（2套提升系统及红焦运输通廊）、CDQ综合电气室1座、CDQ除氧给水泵站1座、CDQ空压站1座、CDQ除尘及脱硫地面站1座、CDQ除尘焦粉仓1座、CDQ运焦系统1套及CDQ系统供配电设施、自动化控制及仪表设施、通讯设施、CDQ区域消防设施、CDQ区域照明系统、排水系统、综合管网系统、CDQ区域内的道路等 | 2022.3-2023.5 | √ | √ | √ | √ | 8月底 | 正在进行土建
40 |  | 立恒年产30万吨热镀锌项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 晋南集团厂区内 | 2 | 2 | 建设封闭式厂房，购置两条热镀锌生产线 | 2022.4-2022.12 | √ | × | × | √ | × | 正在建设厂房
41 |  | 晋南智能制造MES管理系统（二期）项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 晋南集团厂区内 | 0.2 | 0.2 | 为二期炼铁、炼钢、轧钢建设一套MES管理系统和能源管理系统、可视化系统 | 2022.3-2022.12 | √ | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | × | 设备安装
42 |  | 山西晋南中恒新能源科技有限公司5.5MW地面分布式光伏发电（自发自用）建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 晋南集团厂区内 | 0.2 | 0.2 | 厂区内空地建设地面光伏发电设施，厂房朝阳面建设光伏发电墙体，配套建设储能设施 | 2022.2-2022.9 | √ | 无需办理 | 无需办理 | × | × | 设备安装90%，8月份并网
43 |  | 氢能源利用制造项目 | 前期 | 企业投资 |  |  |  |  | 晋南集团厂区内 | 10 |  | 落地钢铁氢冶炼、氢能源运输等项目 |  | √ | 无需办理 | 无需办理 | × | × | 正在建设
44 | 中小企业服务中心 （2个） | 通威建材年产120万吨矿渣微粉建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃县高显镇 高显村 | 1.32 | 1.32 | 总建筑面积6325㎡,其中：立磨车间2464㎡、矿渣粉库两座3102㎡、矿渣粉散装车间624㎡、、电气室135㎡，以上建筑除矿渣粉库为钢板结构外其余全部为框架结构；建设一条年产120万吨矿渣微粉建设项目生产线，其中一套LM56.3S型立磨粉磨系统、两座矿渣粉库储量约为25000吨，收尘器、燃气热风炉等主要设备及辅助设备；配套建设供电、供热、供气、给排水等配套工程 | 2022.4-2022.12 | √ | 租赁通才用地 | 无需办理 | 7月底 | × | 委托山西(太原)德尔雅科技有限公司编制环评报告，区域排污消减量已制定，现正与县环保部门沟通颗粒物排放量；能评报告已编制完成，待省能源部门明确审批方式后报送审批。
45 |  | 曲沃县旭东建材有限公司年产5万吨干粉砂浆及5万m³装配式构件建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃县高显镇张庄村 | 0.3 | 0.3 | 新建钢结构生产车间一座；建筑面积约3500㎡。购置CMPE2000/3000搅拌机1台、传动系统1套、搅拌系统1套等设备 | 2022.4-2022.12 | √ | × | × | √ | × | 企业不准备实施，准备调出重点项目盘子
46 | 交通 运输局 （3个） | 曲沃县县道张高线（西常至高显段）改造工程项目 | 新建 | 企业捐建 |  |  |  | √ | 西常村（丁字口）—高显村（高阳门楼） | 0.66 | 0.06 | 改造路段总里程12.11km，宽9-15m，主要工程量有路基路面工程、安保防护、排水工程 | 2022.8-2023.8 | √ | 无需办理 | 无需办理 | √ | 8月上旬 | 1.已完成财政预算评审 2.正在进行施工单位招投标
47 |  | 晋国博物馆旅游快速通道工程项目 | 前期 |  | 0.17 | 0.26 |  |  | 108国道（北辛村口）—晋国博物馆 | 1.9 |  | 占地339.58亩，路段总里程7.722km，起点晋国博物馆，终点辛村(国道108)。主要控制点三张村-滏河水库-滏河-变电站。主要工程量有路基路面工程、安保防护、排水工程、涵洞工程、桥梁工程 |  | 2023-05-01 | 正在协调办理 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | × | 正在办理土地手续 | 需要协调占土地指标问题 | 自然资源局
48 | 交通 运输局 （3个） | 省道331线至浍河北岸旅游路改造工程项目 | 前期 |  | 补贴0.05，到位0.02 |  |  |  | 秦岗村（省道331线）—西吉必（浍贤庄） | 0.37 | 0.03 | 改造路段总里程6.17km，宽9m，主要工程量有路基路面工程、安保防护、排水工程、涵洞工程 | 2022.8-2023.1 | √ | 无需办理 | 无需办理 | √ | 8月上旬 | 1.已完成财政预算评审 ;2.正在进行施工单位招投标
49 | 民政局 （2个） | 曲沃县养护院项目 | 前期 |  |  | 申请2023年专债 |  |  | 暂时未定 | 0.78 |  | 建设一所以失能、半失能集中照护服务机构 |  | 9月底 | 12月上旬 | 12月下旬 | 10月上旬 |  | 养护院正在选址当中
50 |  | 曲沃县公益性骨灰堂项目（公墓） | 前期 |  |  | 申请2023年专债 |  |  | 曲沃县北董乡任庄村南 | 0.21 |  | 骨灰堂占地30亩，建筑面积3060㎡及相关配套辅助设施 |  | 7月底 | 9月底（已取得用地预审） | 10月中旬 | 8月底 |  | 可行性研究报告专家评审已通过，正在批复
51 | 住建局 （8个） | 府西街西延道路及西城区排水主管网工程项目 | 新建 |  |  |  |  | √ | 曲沃县府西街 以西 | 1.46 | 0.2 | 道路工程、给水工程、排水工程、 电力工程、供热工程、燃气工程、通讯工程、照明工程、绿化工程、交通设施工程以及相关配套设施等 | 2022-2024 | 9月底 | 11月底 | 11月底 | 10月底 | 12月底 | 已拿出三套方案 | 需尽快确定实施方案并组织征地 | 乐昌镇、自然资源局
52 |  | 曲沃县城东水厂及管网建设项目 | 新建 |  |  |  | 0.62（2021年到位，已支付0.5） |  | 曲沃县乐昌镇马庄村南以及管道沿线乡村 | 0.92 | 0.62 | 建设一座供水能力2万m³/d的净水厂，总建筑面积3533.36m³,输配水管线18.5公里 | 2022.1-2022.10 | √ | √ | √ | √ | √ | 厂内综合楼等主体结构已完成，已铺设水管线3000米。 | 一、马庄村征地问题；二、北董乡白水、南林交等村村民因怕取水影响浇地进行阻扰。 | 乐昌镇、北董乡
53 |  | 吉祥北路北延道路建设项目 | 新建 |  |  | 0.06 |  |  | 曲沃县城东片区 | 0.2 | 0.06 | 全长494.71m，道路红线宽度40m，总占地面积约19788.4㎡。建设内容包括道路工程、照明工程、绿化工程、排水工程 | 2022.11-2023.6 | 8月中旬 | 9月底 | 9月底 | √ | 10月底 | 已完成用地预审，正在进行可研的批复
54 |  | 曲沃县传统村落集中连片活化利用建设项目 | 新建 |  | 0.12 |  |  |  | 曲沃县曲村、石滩村、南林交村、安吉村 | 0.1208 | 0.12 | 建设内容包括：四个传统村落的道路、排水等基础设施及环境的改造和提升 | 2022.6-2022.12 | √ | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 8月底 | 正在进行招投标
55 |  | 曲沃县文公大街道路及雨污分流改造项目 | 前期 |  |  |  |  | √ | 曲沃县文公大街 | 0.7 |  | 道路路面改造工程、排水工程、绿化工程、亮化工程。道路全长2600m，增加一道雨水，污水延长1500m |  | 9月上旬 | 无需办理 | 无需办理 | √ |  | 已拿出三套方案 | 需尽快确定实施方案
56 |  | 如意南路道路建设项目 | 前期 |  |  |  |  | √ | 曲沃县城东片区 | 0.42 |  | 全长1071m，道路红线宽度40m，总占地面积约42840㎡。建设内容包括道路工程、照明工程、绿化工程、排水工程、管沟工程 |  | 10月底 | 12月上旬 | 12月底 | √ |  | 正在进行用地预审 | 需确定如何实施
57 |  | 府前广场地下车库项目 | 前期 | [5 empty] | 曲沃县政府对面 | 0.36 |  | 总建筑面积为8023.30㎡，主要建设一层地下停车库，设有两个出入口，共设置停车位165个（均为电动汽车停车位，其中2个为无障碍停车位）。地上拟建设解放曲沃主题广场，包括中心休闲讲区、休息区、主题雕塑、绿化及配套附属设施 |  | × | × | × | × |  | 正在编制方案
58 |  | 中心广场地下车库项目 | 前期 | [5 empty] | 曲沃县中心广场 | 1.2 |  | 总建筑面积为26030㎡，主要建设两层地下停车库，地面工程为供城市居民休闲娱乐健身的公共场所，包括休闲活动区、中心下沉式广场、艺术讲区、绿化及配套附属设施 |  | × | × | × | × |  | 正在编制方案
59 | 住建局牵头，工信局、开发区、水利局配合 （1个） | 工业园区排水工程项目 | 新建 | [5 empty] | 南起浍河干渠，北至郭义线，东起108国道，西至曲侯交界，包括开发区和工业园区 | 1.8 | 1 | 雨水工程:D3000管道4.7公里，D1000管道8公里 污水工程：DN500管道7公里，DN600管道9公里 | 2022-2023 | × | 无需办理 | 无需办理 | × | × |  | 应尽快确定水利局、开发区、晋南、通才实施项目的具体内容，明确责任，倒排工期，确定手续办理时限。
60 | 房产 中心 （11个） | 翡翠华庭建设项目 | 续建 | 企业投资 |  |  |  |  | 乐昌镇东关村吉祥南路西侧 | 2.4 | 0.6 | 总建筑面积61680㎡。建设3栋17层高层住宅、1栋2层配套商业房和2栋1层配套商业房，住宅楼地下一层为地下室、人防工程，配套商业房地下一层为储藏室、设备用房及地下车位 | 2020.7-2022.11 | √ | √ | √ | 无需办理 | √ | 二次结构
61 |  | 裕兴苑建设项目 | 续建 | 企业投资 |  |  |  |  | 文公大街税务局东 | 1.83 | 0.3 | 总建筑面积91452.7㎡，建设4栋17层住宅楼剪力墙结构、4栋25层住宅楼剪力墙结构、1栋7层商住楼剪力墙结构、1栋25层商住楼剪力墙结构、1栋3层商业用房框架结构、2栋2层商业用房框架结构、附属用房900㎡框架结构等相关基础配套设施。容积率2.99，建筑密度0.25，绿地率0.35 | 2019.3-2024.3 | √ | √ | √ | 无需办理 | √ | 1#楼已经完成98%
62 |  | 金花家园建设项目 | 续建 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃县府东街南，绛山路西 | 1.13 | 0.1 | 总建筑面积68473.88㎡，包括4栋住宅楼、车库、储藏室、设备用房，建筑密度27.2%，容积率2.99，绿地率30.8%，总户数486户，其中规划新建户数为422户，规划保留户数为64户，停车位为535个 | 2017.9-2023.12 | √ | √ | √ | 无需办理 | √ | 目前项目1号楼已完工、2号楼已建至四层。 | 该项目2号楼建设规划方案迟迟未确定，导致无法复工；开发企业资金紧张，既不能对要求退款的购房户进行退款，又不能对项目复工和建设投入足额资金，在项目推进中态度较为消极。 | 需县政府分管领导组织自然资源局、住建局等相关部门尽快确定2号楼的建设规划方案，督促开发企业及时完善手续，尽快复工建设
63 |  | 壹品府邸建设项目 | 续建 | 企业投资 |  |  |  |  | 乐昌镇东北街吉祥北路东侧 | 0.5 | 0.2 | 总建筑面积17387.98㎡。建设一栋17层住宅楼，剪力墙结构，建筑面积13026.18㎡；商业建筑面积410.86㎡。建筑密度0.20，绿地率0.35，容积率2.9等辅助设施 | 2021.4-2023.3 | √ | √ | √ | 无需办理 | √ | 主体封顶
64 |  | 福德缘建设项目 | 续建 | 企业投资 |  |  |  |  | 文公大街原物资局 | 0.45 | 0.3 | 总建筑面积18819㎡，建设一栋16层，剪力墙结构住宅楼，建筑密度25，绿化率35，容积率2.9 | 2020.5-2022.8 | √ | √ | √ | 无需办理 | √ | 窗户安装中
65 |  | 博雅苑建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 东张寨南 | 6 | 1 | 总建筑面积136733.39㎡，新建5栋26层住宅楼，1栋18层公租房，2栋商业用房，配套室外公用工程，以及小区道路、绿化、硬化等公共配套基础设施 | 2022.7-2024 | √ | 9月底 | 10月中旬 | 无需办理 | 12月下旬 | 项目已立项，前期已拿地32.58亩，剩余34亩土地正在编制出让方案。
66 |  | 文公佳苑建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃县乐昌镇东北街村、文公大街南侧 | 5.8 | 1.7 | 总建筑面积125419.15㎡，建设2栋二层商铺、2栋24层住宅楼、3栋25层住宅楼、1栋11层住宅楼共823套住宅，停车位756个，容积率2.9，建筑密度25%，绿地率35 | 2022.3-2024.12 | √ | √ | √ | 无需办理 | √ | 1#楼建设到16层；2#、3#楼进行负 一层建设中；商业楼建设与地面持平
67 |  | 尚德雅苑建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 聚德幼儿园西 | 3 | 2 | 建筑面积88129.25平方米，建设八栋高层住宅楼，社区服务中心及其它配套用房地。规划住户544户，地上停车位446辆，同时建设与小区相配套的公用工程及辅助设施，包括给排水、供电、采暖、燃气、道路、绿化、消防等 | 2022.2-2023 | √ | √ | √ | 无需办理 | √ | 1号楼建至17层，2号楼建至10层，3、5、7号楼已封顶，6号楼建至11层，8号楼建至8层，9号楼建至3层。
68 |  | 锦绣经典建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃县乐昌镇东北街文公大街锦绣佳苑北侧 | 0.96 | 0.5 | 总建筑面积25213.75平方米，建设1栋21层框架剪力墙住宅楼小区规划机动车停车位136个，其中地上停车位13个，地下停车位123个，容积率2.9，绿地率30%，建筑密度25% | 2022.3-2023.8 | √ | √ | √ | 无需办理 | √ | 地下室顶板安装完毕
69 | 房产 中心 （11个） | 锦昊小区建设项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃县乐昌镇东大街五一路西侧 | 0.82 | 0.45 | 总建筑面积27456.84㎡，建设一栋26层住宅楼，共156套住宅，停车位156个，容积率3.8，建筑密20.92%，绿地率30.5 | 2022.4-2022.12 | √ | 8月底 | 8月底 | 无需办理 | 8月底 | 主体建至23层
70 |  | 恒德上郡建设项目 | 前期 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃县乐昌镇席村曲郑路西侧、陆港大道南侧 | 28 |  | 总建筑面积684805.56㎡，建设住宅楼、商业、配套，以及小区道路、绿化、硬化等公共配套基础设施 |  | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月底 | 无需办理 | 12月底 | 已完成临汾市规划和自然局规划科、利用科、林草科会签工作
71 | 乐昌镇 （3个） | 晋润小区建设项目 | 续建 | 企业投资 |  |  |  |  | 曲沃县吉祥北路西侧中段 | 1.6 | 0.9 | 总建筑面50516.69㎡，建设3栋地下2层、地上26层的住宅楼，规划住户306户、停车位213个，配套1栋地上2层的沿街商业网点及地下建筑同时建设相配套的公用工程及辅助设施，包括给排水、供电、采暖、燃气、道路、绿化、消防 | 2020.5-2023 | √ | √ | √ | 无需办理 | √ | 主体施工已完成，进展顺利
72 |  | 府西街西延还迁房项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 鱼池附近 | 2.46 | 0.64 | 总建筑面积99900㎡，包括设备、住宅、商业用房，及安置房及水、电、暖、燃气等管网工程 | 2022.11-2024 | 10月中旬 | 11月上旬 | 11月底 | 无需办理 | 11月底 | 土地征收已完成，待招拍挂后开始后续手续办理 | 文物保护解限未办理，土地拍出后无法施工建设 | 文旅局
73 |  | 北关城中村改造项目 | 前期 | 企业投资 |  |  |  |  | 绛园南边 | 1.5 |  | 总建筑面积24.8万㎡，包括住宅、商用、配套用房及安置房及水、电、暖、燃气等管网工程，总居住户数达1520户 |  | × | × | × | 无需办理 |  | 土地征收手续办理中 | 文物保护解限未办理 | 文旅局
74 | 高显镇 （1个） | 晋南清洁运输原料综合储运工程项目 | 新建 | 企业投资 |  |  |  |  | 晋南集团厂区内 | 4.89 | 4.89 | 建设封闭式厂房，购置自动堆取料机、雾炮等，建设皮带输送通廊至晋南厂区；建设立恒老区原料棚系统、主运输系统、输送烧结精矿粉系统、储运球团、矿块系统、储运球团精矿粉系统，矿块、球团矿直供高炉系统、富余烧结运输系统、块矿烘干系统、石灰石运输系统、水渣运输系统 | 2022.1-2022.10 | √ | × | × | 无需办理 | × | 已完成工程量的80%
注：1.“√”表示手续已办结；2.“×”表示手续未办结且无法预计办结时间，需责任部门及审批部门根据实际情况，加快推进；3.“月份”代表手续预计办结时间；4.纳入本表的项目为1000万元以上的项目；5.新建项目月度投资任务是开工后达到投资起报点时起报。